Утверждаю

Глава Великолукского района

_______________А.Г. Кузьмин

«14» марта 2023 г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ  за 2022 год

в МО «Великолукский район»

Доклад о ходе реализации муниципальных программ

за 2022 год в МО «Великолукский район»

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», утвержденным постановлением Администрации района от 24 августа 2015 года № 994.

В 2022 году в МО «Великолукский район», на реализацию  федеральных, областных, муниципальных программ на территории Великолукского района за счет средств всех источников использовано – 533 511,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 83 841,5 тыс. руб., средств областного – 248 208,7 тыс. руб., средств местного бюджета – 199 169,7 тыс. руб., средств бюджетов сельских поселений – 2291,5 тыс. руб.

Общие расходы на реализацию федеральных,  областных и муниципальных программ в целом увеличились в 1,16  раза по сравнению с прошлым годом (2021 год – 458 130,2 тыс. руб.) в т.ч.: за счет средств федерального бюджета увеличились в 2,1 раза,  за счет средств областного бюджета увеличились в 1,01 раза, за счет средств местного бюджета увеличились в 1,2 раза, за счет средств бюджетов сельских поселений уменьшились в 1,5 раза.

В 2022 году в МО «Великолукский район» реализовывалось 8 муниципальных программ, включающих в себя 26 подпрограмм.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2022 года в муниципальные программы вносились изменения, связанные с исполнением мероприятий программ, а также объемов и источников финансирования.

Источники финансирования федеральных, областных, муниципальных программ за 2022 год по МО «Великолукский район»

|  | 2021 год (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2022 год к 2021 году (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 40 682,7 | 83 841,5 | +43 158,8 |
| Областной бюджет | 247 102,1 | 248 208,7 | +1 106,6 |
| Районный бюджет | 166 894,6 | 199 169,7 | +32 275,1 |
| Бюджет сельских поселений | 3 450,8 | 2 291,5 | -1 159,3 |
| Итого | 458 130,2 | 533 511,4 | +75 381,2 |

Бюджетные ассигнования по федеральным, областным, муниципальным

программам за 2022 год по МО «Великолукский район»

| Наименование раздела | Код раздела | Утверждено на 31.12.2022 г. | Исполнено на 31.12.2022 г. | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 42 528,6 | 41 711,5 | 98,1 |
| Национальная оборона | 0200 | 1 075,8 | 1 075,8 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2 641,1 | 2 641,1 | 100,0 |
| Национальная экономика | 0400 | 47 888,4 | 47 105,8 | 98,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 130 290,2 | 130 112,9 | 99,9 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 336,1 | 0 | 0 |
| Образование | 0700 | 258 826,8 | 257 525,7 | 99,5 |
| Культура, кинематография | 0800 | 38 863,5 | 38 863,5 | 100,0 |
| Социальная политика | 1000 | 9 218,7 | 8 905,7 | 96,6 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 1 630,6 | 1 599,2 | 98,1 |
| Средства массовой информации | 1200 | 461,5 | 461,5 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 1400 | 3 508,7 | 3 508,7 | 100,0 |
| Итого |  | 537 270,0 | 533 511,4 | 99,3 |

Результаты оценки эффективности  муниципальных программ, реализуемых в Великолукском районе в 2022 году

Муниципальная программа

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры

и спорта в муниципальном образовании»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»; - «Молодое поколение»; - «Развитие системы защиты прав детей»; - «Развитие физической культуры и спорта». Основные мероприятия программы: - «Дошкольное образование»; - «Общее образование»; - «Дополнительное образование в сфере культуры»; - «Внешкольная работа с детьми»; - «Федеральный проект «Успех каждого ребенка»; - «Развитие поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования»; - «Молодежь»; - «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; - «Развитие физической культуры и спорта». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - число обучающихся – 3084 чел. (+ 6,6 %); - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях – 3 чел., (100 %); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в регионе – 100,0 %; - доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 100 %; - количество педработников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг – 107 чел. (- 53,3 %); - количество педработников, получающих выплату денежного пособия – 9 чел. (100 %); - количество детей-инвалидов в дошкольных учреждениях – 2 чел. (100 %); - доля обучающихся, получающих питание к общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 100 %; - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе – 100 %; - доля классных руководителей, получающих вознаграждение за классное руководство от общего количества классных руководителей – 100 %; - количество педработников, получивших выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 44 чел. (-15,4 %); - количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обучающихся на дому – 10 чел. (100 %); - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100 %; - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100%; - количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом – 1 ед. (100 %); - количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию – 1 чел. (100 %); - доля молодых людей, участвующих на постоянной или временной основе в добровольческой (волонтерской) деятельности – 30 % (100 %); - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и научно-технической направленности (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общем количестве молодежи – 63 % (100 %); - доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи – 100 %; - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, в общем количестве молодежи – 76 % (100 %); - доля детей, временно трудоустроенных, в общем количестве учащихся в общеобразовательных учреждениях – 1,2 % (- 40 %); - число родителей, страдающих алкогольной зависимостью, обеспеченных бесплатными лекарственными средствами – 2 чел. (100 %); - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году – 1 чел. (100 %); - доля спортивного оборудования, подлежащего использованию в сфере физической культуры и спорта – 80 % (100 %); - количество наград, завоеванных жителями Великолукского района, на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях – 250 ед. (100 %); - количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Великолукского района – 14 чел. (100 %); - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организациях и их оснащению средствами обучения и воспитания – 1 ед. (100 %); - численность несовершеннолетних граждан, устроенных на временные работы – 11 чел. (- 57,7 %); - количество оказанных услуг – 5 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников | Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 257229,3 тыс. руб. в том числе средства: - федерального бюджета – 59514,7 тыс. руб. - областного бюджета – 121607,5 тыс. руб. - местного бюджета – 76107,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 255663,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета –58607,1 тыс. руб. - областного бюджета – 121105,5 тыс. руб. - местного бюджета – 75950,4 тыс. руб. Выполнение составило 99,4 %. Отклонение – 0,6 %, – 1566,3 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Дошкольное образование» - 51561,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 16997,7 тыс. руб.; - «Создание условия для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - 102,5 тыс. руб.; - «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - 2367,2 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» - 31447,0 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 471,4 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 20,0 тыс. руб. - «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях» - 156,0 тыс. руб. 2. «Общее образование» - 185571,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 42141,9 тыс. руб.; - «Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 2752,4 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» - 79879,0 тыс. руб.; - «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» - 1112,0 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 993,7 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 80,0 тыс. руб.; - «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» - 44370,8 тыс. руб.; - «Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - 4820,3 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт стадиона на территории МОУ «Лычевская средняя школа имени М. К. Кузьмина» по адресу: Псковская область, Великолукский район, п. Дубрава-1» - 33,4 тыс. руб.; - «Расходы из областного бюджета на выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим в муниципальных образовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования на дому» - 57,7 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт стадиона на территории МОУ «Лычевская средняя школа имени М. К. Кузьмина» по адресу: Псковская область, Великолукский район, п. Дубрава-1» - 12,0 тыс. руб.; - «Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» - 8999,5 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт МОУ «Булынинская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Булынино, ул. Победы, д. 4» - 35,4 тыс. руб.; - «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» - 276,2 тыс. руб.; - «Расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям) по подвозу детей в образовательные организации» - 7,4 тыс. руб. 3. «Дополнительное образование в сфере культуры» - 2320,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 2320,3 тыс. руб. 4. «Внешкольная работа с детьми» - 11323,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках основного мероприятия «Внешкольная работа с детьми» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» – 10173,0 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 91,7 тыс. руб.; - «Услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Переслегино» - 33,5 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 40,0 тыс. руб.; - «Разработка проектной документации по объекту: «Подготовка основания и монтаж спортивно-технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Переслегино» - 985,6 тыс. руб. 5. «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - 1020,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом» - 1020,3 тыс. руб. 6. «Развитие поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования» - 8,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Развитие волонтерства и добровольчества путем поддержки общественных инициатив» - 8,8 тыс. руб. 7. «Молодежь» - 865,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 516,3 тыс. руб.; - «Мероприятия в области молодежной политики» - 286,8 тыс. руб.; - «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время» - 27,8 тыс. руб.; - «Обеспечение бесплатными лекарственными средствами для лечения родителей детей, страдающих алкогольной зависимостью» - 4,0 тыс. руб.; - «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной политики и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» - 30,7 тыс. руб. 8. «Развитие физической культуры и спорта» - 1599,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия в области физической культуры и спорта» - 1599,2 тыс. руб.; 9. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 1391,5 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета» - 1391,5 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Выполнение программных мероприятий создает условия для повышения качества образования, обеспечивает создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих ФГОС и СанПиН, способствует реализации Федеральных проектов. Полученные результаты от реализации программных мероприятий полностью соответствуют фактическим затратам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Все программные мероприятия выполнены качественно и в срок. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Проведённый анализ реализации муниципальной программы за 2022 г. показал, что при реализации муниципальной программы все целевые показатели достигнуты. |

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании»

| Пункт программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный период | Цель муниципальной программы - формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям. Программа включает в себя 2 подпрограммы: - «Развитие культуры в муниципальном образовании»; - «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Великолукский район». Основные мероприятия программы: 1. «Развитие библиотечного дела»; 2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»; 3. «Развитие музейного дела»; 4. «Федеральный проект «Культурная среда»; 5. «Развитие кадрового потенциала в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории района». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество посещений – 80153 ед. (- 17,2 %); - количество клубных формирований – 120 ед. (100 %); - число посетителей – 2827 чел. (+ 35,1 %); - количество муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, прошедших обучение по дополнительным программам профессионального развития (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, образовательные семинары и др.) – 3 чел. (100 %); - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек) – 94 чел. (100%); - количество проведенных праздничных мероприятий на территории района – 6 ед. (100 %); - количество оказанных услуг – 1 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 36957,9 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 11882,4 тыс. руб. - областного бюджета – 120,0 тыс. руб. - местного бюджета – 24955,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 36957,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 11882,4 тыс. руб. - областного бюджета – 120,0 тыс. руб. - местного бюджета – 24955,5 тыс. руб. Выполнение составило 100 %. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Развитие библиотечного дела» - 2236,4 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» - 2236,4 тыс. руб. 2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» - 22263,3 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» - 19676,3 тыс. руб.; - «Проведение районных мероприятий» - 404,5 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» - 1836,5 тыс. руб.; - «Капитальный ремонт здания Переслегинского сельского дома культуры — филиала МБУК «Информационно-культурный центр» - 345,9 тыс. руб. 3. «Развитие музейного дела» - 2171,2 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие музейного дела» - 2171,2 тыс. руб. 4. «Федеральный проект «Культурная среда» - 10287,1 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на развитие сети культурно-досугового типа» - 10287,1 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ | Выполнение программных мероприятий создает условия для развития библиотечного, музейного дела, совершенствование системы деятельности, внедрение новых технологий. Сохранение и развитие творческого потенциала населения, поддержка традиционной народной культуры. Укрепление материально-технической базы. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий | Все программные мероприятия выполнены качественно и в срок. Обращений по вопросам, качества и количества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры не поступало. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - содействие сохранению и развитию экономического потенциала Великолукского района. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Повышение инвестиционной привлекательности»; - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»; - «Развитие сельского хозяйства». Основные мероприятия программы: 1. «Повышение инвестиционной привлекательности»; 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»; 3. «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество разработанных документов территориального планирования муниципальных образований области – 1 ед. (- 66,7 %). Работы исполнителем по муниципальным контрактам в полном объеме не выполнены. Незавершенность второго этапа работ, связанного с постановкой на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон. - количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация – 19 ед. (100 %); - количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет – 22 ед. (100 %); - проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 ед. (100 %); - количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности – 1 ед. (100 %); - утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 ед. (100 %); - площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского – 16,8 га. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 1850,7 тыс. руб. в том числе: - областного бюджета – 823,0 тыс. руб. - местного бюджета – 1027,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 1293,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областного бюджета – 544,2 тыс. руб. - местного бюджета – 749,0 тыс. руб. Выполнение составило 69,9 %. Отклонение - 30,1 % – 557,5 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Повышение инвестиционной привлекательности» - 861,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» - 0 тыс. руб.; - «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» - 224,5 тыс. руб. (100 %); - «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» - 0 тыс. руб.; - «Изготовление технических документов на объекты муниципальной собственности» - 492,9 тыс. руб. (100 %); - «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» - 143,8 тыс. руб. (100 %); 2. «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» - 432,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» - 432,0 тыс. руб. (100 %). |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 2022 год результатам. Средства использованы по целевому назначению. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Выполнение мероприятий Программы направлено на формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения, обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации Программы за 2022 год показал, что не все программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. Работы по муниципальным контрактам по разработке генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений «Лычевская волость» и «Пореченская волость» исполнителем выполнены только на 50%. Работы по второму этапу муниципальных контрактов, связанные с постановкой на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов и территориальных зон исполнителем не выполнены. |

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан на территории

муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности граждан и соблюдение правопорядка на территории Великолукского района. Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»; - «Профилактика терроризма»; - «Антинаркотическая деятельность на территории»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений». Основные мероприятия программы: - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»; - «Профилактика терроризма»; - «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество пожаров на территории Великолукского района – 0 ед. (100 %); - количество зарегистрированных пожаров в учреждениях образования, культуры – 0 ед. (100 %); - доля объектов с массовым пребыванием людей, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности – 1 ед. (100 %); - качество систем оповещения района – 90 % (100 %); - уровень подготовленности населения района в области гражданской обороны – 80 % (100 %); - количество совершенных террористических актов – 0 ед. (100 %); - доля критически важных и потенциально опасных предприятий, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами – 75 % (100 %); - количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, поставленных на профилактический учет в наркологическом диспансере г. Великие Луки – 6 чел. (-70 %); - доля учащихся (несовершеннолетних и молодежи) образовательных учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения – 80 % (100 %); - доля детей охваченных профилактикой злоупотребления наркотическими веществами и их незаконному обороту – 75% (100%); - количество членов добровольных народных дружин – 42 чел. (100%); - уровень преступности – 1173 ед. на 100 тыс. человек населения - 95,4 % (- 4,6 %) следствие хорошей работы органов МВД по профилактике правонарушений; - количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы – 10 чел. (– 33,3 %) следствие хорошей профилактической работы органов МВД. |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 4268,6 тыс. руб. в том числе: - областной бюджета – 96,0 тыс. руб. - местного бюджета – 4172,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 4268,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областной бюджета – 96,0 тыс. руб. - местного бюджета – 4172,6 тыс. руб. Выполнение составило 100 %. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - 2436,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования» - 2398,5 тыс. руб.; - «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований» - 37,9 тыс. руб. 2. «Профилактика терроризма» - 1686,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму» - 917,7 тыс. руб.; - «Расходы на техническое обслуживание пультовой охраны» - 54,0 тыс. руб.; - «Расходы на монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 714,9 тыс. руб. 3. «Анти-наркотическая деятельность на территории муниципального образования» - 85,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия по осуществлению анти-наркотической пропаганды и анти-наркотического просвещения» - 85,0 тыс. руб. 4. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» - 60,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятие, связанное с личным страхованием жизни и здоровья членов народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Великолукский район» - 27,3 тыс. руб.; - «Материальное стимулирование граждан, участвующих в составе народных дружин в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Великолукский район» - 33,3 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют достигнутым за 2022 год результатам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Все программные мероприятия выполнены качественно, в срок и в полном объеме. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации муниципальной программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья и качества услуг для жителей муниципального образования «Великолукский район». Программа включает в себя 5 подпрограмм: - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - «Жилище»; - «Благоустройство муниципального образования»; - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; - «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании». Основные мероприятия программы: - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; - «Обеспечение жильем молодых семей»; - «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования»; - «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; - «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности»; - «Охрана окружающей среды». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества – 2,049 % (- 70,7 %); - число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) – 76 ед. (- 5,0 % отклонение показателя связано с заменой части водопроводных сетей); - количество выполненных работ по ремонту кровли – 1 ед. (100 %); - количество услуг по выполнению проектно-сметной документации – 13 ед. (100 %); - количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона – 6911 м³. (100 %); - количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона – 175 т. (100 %); - количество услуг по ведению авторского надзора – 2 ед. (100 %); - количество услуг по государственной экспертизе – 2 ед. (100 %); - количество услуг по пересчету проектной стоимости строительства – 1 ед. (100 %); - количество услуг по техническому обслуживанию резервуарных установок – 1 ед. (100 %); - количество потребителей (домовладений), подготовленных к приему природного газа – 46 ед. (100 %); - количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – 3 семьи (100 %); - количество воинских захоронений, памятников и памятных знаков, на которых произведены благоустройство и текущий ремонт – 35 ед. (100 %); - доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) – 4,3 % (100 %); - количество восстановленных воинских захоронений - 1 ед. (100 %); - количество игровых площадок – 3 ед. (100 %); - количество выполненных работ по планировке территории – 1 ед. (100 %); - количество оказанных услуг – 3 ед. (100 %); - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке – 3 чел. (100 %); - площадь жилых помещений в многоквартирных домах, признанных до 01.01.2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, жители которых переселены в рамках реализации мероприятий программы – 3750 м. кв. (100 %); - количество приобретенных жилых помещений (квартиры) по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Лычевская волость», п. Дубрава-1 – 1 ед. (100%); - количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов – 0 ед. (- 100%) план мероприятий утвержден 31.12.2022 г. |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 128031,5 тыс. руб. в том числе: - федерального – 3500,4 тыс. руб. - областного бюджета – 93448,5 тыс. руб. - местного бюджета – 31082,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 127518,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального – 3500,4 тыс. руб. - областного бюджета – 93448,5 тыс. руб. - местного бюджета – 30569,1 тыс. руб. Выполнение составило 99,6 %. Отклонение 0,4 % – 513,5 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» - 27879,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» - 7313,2 тыс. руб.; - «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» - 7245,4 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» - 378,7 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы одновременно проектной документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки такой проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дубрава-1» - 377,0 тыс. руб.; - «Проведение пересчета сметной стоимости строительства очистных сооружений в д. Суханово на текущее время» - 60,0 тыс. руб.; - «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» - 12211,2 тыс. руб.; - «Расходы на услуги по ведению авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Модернизация системы водоподготовки в пос. Нагорный Великолукского района» - 294,0 тыс. руб. 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 1842,1 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Авторский надзор по объекту: Перевод многоквартирных жилых домов на природный газ в дер. Булынино, Великолукский район» - 3,0 тыс. руб.; - «Перевод многоквартирных домов на природный газ в дер. Булынино Великолукского района» - 1718,4 тыс. руб.; - «Выполнение работ на объектах газоснабжения» - 120,8 тыс. руб. 3. «Обеспечение жильем молодых семей» - 2727,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей» - 2727,7 тыс. руб. 4. «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» - 2950,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» - 700,0 тыс. руб.; - «Установка бортового камня между многоквартирными домами №4 и «7-8 по адресу: Великолукский район, Переслегинская волость, д. Переслегино» - 32,4 тыс. руб.; - «Благоустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» - 816,2 тыс. руб.; - «Приобретение и обустройство детской игровой площадки» - 832,0 тыс. руб.; - «Расходы на оказание транспортных услуг по доставке и планировке строительного песка в д. Бор Лазава - Сеньково Пореченской волости Великолукского района» - 198,0 тыс. руб.; - «Благоустройство общественной территории по улице Центральной п. Дубрава-1 с.п. «Лычевская волость» Великолукского района» - 371,5 тыс. руб. 5. «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 92083,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 90516,3 тыс. руб.; - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» – 1567,3 тыс. руб. 6. «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» - 0,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» - 0,0 тыс. руб. 7. «Охрана окружающей среды» - 35,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на ликвидацию несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивацию техногенных массивов на территории муниципального образования» - 35,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Достигнутые результаты соответствуют фактическим затратам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены практически в полном объеме. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации муниципальной программы за 2022 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты в полном объеме. |

Муниципальная программа

«Развитие транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»; - «Повышение безопасности дорожного движения»; - «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования». Основные мероприятия программы: - «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним»; - «Повышение безопасности дорожного движения»; - «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 75 % (100 %); - протяженность отремонтированных дорог – 2,2 км. (100 %); - протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта – 2,31 км. (100 %); - прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние – 10310 кв.м. (100 %); - количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения – 45 чел. (100 %); - количество внеклассных мероприятий – 180 ед. (100%). - количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков – 0 шт. (- 100 %); - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям по безопасности дорожного движения – 22,107 км. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 42738,8 тыс. руб. в том числе: - областного бюджета – 30236,0 тыс. руб. - местного бюджета – 12502,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 41956,25 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областного бюджета – 30052,95 тыс. руб. - местного бюджета – 11903,3 тыс. руб. Выполнение составило 98,2 %. Отклонение 1,8 % – 782,55 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы выполнены в следующих объемах: 1. «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» - 40901,57 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» - 5690,54 тыс. руб.; - «Ремонт автомобильной дороги от а/д Готрово – Смота км 14+720 до д. Игнашево Шелковской волости» » - 3097,11 тыс. руб.; - «Ремонт автомобильной дороги Новоселки - Гречухино Шелковской волости» - 1334,05 тыс. руб.; - «Ремонт автомобильной дороги от а/д Сиверст-Поречье км 19+700 до дер. Ореховно Пореченской волости» - 423,36 тыс. руб.; - «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» – 30356,51 тыс. руб. 2. «Повышение безопасности дорожного движения» - 186,31 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» - 21,31 тыс. руб.; - «Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Великолукский район» - 165,0 тыс. руб. 3. «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» - 868,37 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» - 868,37 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | В отчетном году были созданы все условия для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Все мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района, повышение доступности услуг транспортного комплекса на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы. Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования»; - «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»; - «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»; - «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании». Основные мероприятия программы: - «Функционирование администрации муниципального образования»; - «Исполнение муниципальными органами отдельных государственных полномочий»; - «Функционирование муниципальных казенных учреждений»; - «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»; - «Противодействие коррупции»; - «Совершенствование бюджетного процесса»; - «Социальная поддержка граждан». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - численность муниципальных служащих на 1000 жителей – 2,5 чел. (100 %); - ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытости – 85 % (100 %); - доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета – 7,0 % (100 %); - доля опубликованных нормативно-правовых актов в общем количестве принятых – 100%; - количество граждан, которым назначены доплаты к пенсиям – 41 чел. (100 %); - доля доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета – 0,8 % (100%); - количество граждан, состоящих на воинском учете – 4590 чел. (100%); - количество граждан, пребывающих в запасе – 4146 чел. (100%); - число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели, заседатели по представлениям председателей соответствующих судов либо утративших право быть присяжными заседателями в Псковской области – 35 чел. (100 %); - количество граждан, замещавших должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года, которым назначены доплаты к пенсиям – 1 чел. (- 80 % по состоянию на 31.12.2022 г. 4 человека умерли); - количество муниципальных нормативных правовых актов, сформированных в электронном виде с помощью АРМ «Муниципал» - 184 ед. (- 60,7 % - уменьшение показателя связано с уменьшением количества принятых нормативных правовых актов); - количество протоколов об административных правонарушениях – 19 ед. (- 68,3 % мораторий на проведение проверок); - удовлетворенность населения деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 80 % (100 %); - количество дел – 205 ед. (+ 31,4 %); - количество граждан, подлежащих регистрации и учету – 0 чел. (-100 %, 3 гражданина получили ГЖС, дающий право на получение за счет средств федерального бюджета социальной выплаты для приобретения жилого помещения в рамках реализации государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», 1 гражданин снят с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий - в связи с обеспеченностью); - количество внесенных изменений в торговый реестр – 0 ед. (- 100,0 %, сведения в торговый реестр не вносились в связи с истечением срока действия сертификата и отсутствием у МО полномочий по его изготовлению (продлению)); - доля обслуживаемых муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений – 100 %; - время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации – 30 мин. (100 %); - доля расходов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме расходов – 0,4 % (100%); - доля расходов на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по расчету и предоставлению дотации бюджетам поселений, в общем объеме расходов – 0,06 % (100%); - доля межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в общей сумме расходов бюджета района – 0,41 (100%); - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района – 1 ед. (100%); - количество проведенных мероприятий с активным участием пожилых граждан – 115 ед. (100 %); - количество граждан пожилого возраста, получивших материальную помощь – 10 чел. (100,0 %); - число граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин» - 19 чел. (100 %); - численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы занятости, включая безработных граждан – 65 чел. (100 %); - количество отловленных безнадзорных собак – 40 голов (100 %); - количество тиражей периодического печатного издания – 40,19 тыс. экз. (+ 8,6 % - увеличение спроса на печатное издание). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере – 60876,1 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 4587,6 тыс. руб. - областного бюджета – 2902,0 тыс. руб. - местного бюджета – 53386,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 60537,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 4587,6 тыс. руб. - областного бюджета – 2788,3 тыс. руб. - местного бюджета – 53161,3 тыс. руб. Выполнение составило 99,4 %. Отклонение 0,6 % – 338,9 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Функционирование администрации муниципального образования» - 41225,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования» - 1890,5 тыс. руб.; - «Функционирование деятельности местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции» - 30474,4 тыс. руб.; - «Обеспечение деятельности финансовых органов муниципальных образований» - 6099,1 тыс. руб.; - «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» - 2218,8 тыс. руб.; - «Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности» - 81,3 тыс. руб.; - «Осуществление расходов по возмещению затрат на производство и выпуск муниципального периодического издания» - 461,5 тыс. руб. 2. «Функционирование муниципальных казенных учреждений» - 4933,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» - 4933,8 тыс. руб. 3. «Исполнение муниципальными органами отдельных государственных полномочий» - 2398,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 1075,8 тыс. руб.; - «Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года» - 14,4 тыс. руб. - «Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области» - 26,3 тыс. руб.; - «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ» - 34,0 тыс. руб. - «Расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» - 1,0 тыс. руб.; - «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» - 507,5 тыс. руб.; - «Выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 № 443-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий» - 0 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра» - 0 тыс. руб.; - «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» - 739,4 тыс. руб. 4. «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций» - 2547,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содержание единой дежурно-диспетчерской службы» - 2547,4 тыс. руб. 5. «Противодействие коррупции» - 1,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления, основных направлениях социально-экономического развития» - 1,8 тыс. руб. 6. «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» - 5800,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования» - 1995,7 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений» - 304,0 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление бухгалтерского обслуживания бюджетов поселений)» - 1795,2 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внешнего муниципального финансового контроля)» - 391,6 тыс. руб. - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внутреннего муниципального финансового контроля)» - 104,7 тыс. руб.; - «Расчет, распределение и предоставление межбюджетных трансфертов в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района» - 1209,0 тыс. руб. 7. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» - 3630,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества» - 26,0 тыс. руб.; - «Оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам, лицам старшего поколения, попавшим в трудную жизненную ситуацию» - 31,0 тыс. руб.; - «Выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального района» - 60,0 тыс. руб.; - «Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия в общественных работах за ними сохраняется право на получения пособия по безработице» - 3513,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию Программы в полной мере соответствуют достигнутым за 2022 год результатам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия, запланированные на 2022 год, в целом выполнены. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Проведённый анализ реализации муниципальной программы за 2022 год показал, что основные целевые индикаторы и показатели реализации достигнуты. |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании»

| Пункты программы | Исполнение программы (2022 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район», создание современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. Программа включает в себя 1 подпрограмму: - «Формирование современной городской среды». Основные мероприятия программы: - «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество благоустроенных дворовых территорий МКД – 16 ед. (100 %); - площадь благоустроенных дворовых территорий МКД - 23598 кв.м. (100 %); - количество благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде – 1 ед. (100 %); - площадь благоустроенных дворовых территорий МКД в отчетном периоде - 1185 кв.м. (100 %); - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования – 15 ед. (100 %); - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования – 22516 кв.м. (100 %); - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде – 2 ед. (100 %); - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде – 1630 кв.м. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. На финансирование программы в 2022 году были запланированы денежные средства в размере 5317,14 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 5263,97 тыс. руб. - областного бюджета – 53,17 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 5317,14 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 5263,97 тыс. руб. - областного бюджета – 53,17 тыс. руб. Выполнение составило 100 %. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению и в полном объеме. Основное мероприятия программы выполнено в следующем объеме: 1. «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - 5317,14 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Организация благоустройства общественных территорий муниципального образования» - 4800,01 тыс. руб.; - «Организация благоустройства дворовых территорий муниципального образования» - 517,13 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию муниципальной программы в полной мере соответствуют достигнутым результатам. В отчетном году были созданы все условия для благоустройства общественных и дворовых территорий муниципального образования |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению и в полном объеме. Выполнение составило 100 %. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Все мероприятия муниципальной программы, направленные на формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания жителей района на данном этапе достигнуты. |

Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район».

Разработка муниципальных программ МО «Великолукский район» на 2022 осуществлялась в соответствии с «Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Великолукский район», утвержденным Постановлением Администрации Великолукского района от 03.12.2019 №1173.

По итогам оценки реализации муниципальных  программ муниципального образования «Великолукский район» за 2022 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ. Финансовое исполнение  муниципальных программ составляет 99,3 %.

По сравнению с 2021 годом объем финансирования муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней увеличился на 16,5 %, что в суммовом выражении составляет 75381,2 тыс. руб.

В рамках дальнейшей работы по повышению эффективности реализации муниципальных программ Великолукского района предлагается: своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными правовыми актами, уточнять план финансирования муниципальных программ на конец отчетного периода, вносить соответствующие корректировки значений целевых показателей, руководствоваться при реализации муниципальных программ Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Структурным подразделениям Администрации Великолукского района при разработке и утверждении новых муниципальных программ руководствоваться основными приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Псковской области и Великолукского района, с целью привлечения дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.

Ответственным исполнителям муниципальных программ, принять  меры по совершенствованию системы целевых индикаторов, используемых при оценке эффективности реализации муниципальных программ, уделять больше внимания вопросам обоснованного планирования финансового обеспечения их реализации, освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ и сроков исполнения основных мероприятий.

Проекты документов стратегического планирования подлежат размещению в федеральной информационной системе стратегического планирования согласно Федеральному закону от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Согласно пункту 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра  документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа стратегического планирования или внесения в него изменений разработчик обязан направить соответствующее уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации. Уведомление направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации по средствам ГАС «Управление» комитетом по экономическому развитию Администрации Великолукского района.

В связи с тем, что результаты мониторинга и контроля реализации муниципальных программ, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, влияют на положение субъектов Российской Федерации  в формируемых им рейтингах, ответственным исполнителям обеспечить полное и своевременное отражение информации по реализации муниципальных программ муниципального образования «Великолукский район» на официальном сайте Великолукского района – текст программы, отчеты о реализации, мониторинг, нормативные правовые акты.

Председатель комитета по

экономическому развитию                                                            Зиновьева Н.М.