Утверждаю

Глава Великолукского района

_______________А.Г. Кузьмин

«29» марта 2024 г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ  за 2023 год

в МО «Великолукский район»

Доклад о ходе реализации муниципальных программ

за 2023 год в МО «Великолукский район»

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», утвержденным постановлением Администрации района от 24 августа 2015 года № 994.

В 2023 году в МО «Великолукский район», на реализацию  федеральных, областных, муниципальных программ на территории Великолукского района за счет средств всех источников было предусмотрено – 650 895,8 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 85 604,9 тыс. руб., средств областного – 298 808,2 тыс. руб., средств местного бюджета – 263 797,5 тыс. руб., средств бюджетов сельских поселений – 2 685,2 тыс. руб.

Общие расходы на реализацию федеральных, областных и муниципальных программ в целом увеличились в 1,1  раза или на 9,8 % в сравнении с фактическим исполнением прошлого года (2022 год – 533 511,4 тыс. руб.) в т.ч.: за счет средств федерального бюджета уменьшились на 1,2 %,  за счет средств областного бюджета увеличились на 19,6 %, за счет средств местного бюджета увеличились на 2,1 %, за счет средств бюджетов сельских поселений увеличились на 17,2 %.

В 2023 году в МО «Великолукский район» реализовывалось 8 муниципальных программ, включающих в себя 25 подпрограмм.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2023 года в муниципальные программы вносились изменения, связанные с исполнением мероприятий программ, а также объемов и источников финансирования.

Источники финансирования федеральных, областных, муниципальных программ за 2023 год по МО «Великолукский район»

|  | Факт |  | 2023 г. |  | Отклонение 2023 г. к 2022 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. | 2023 г. | План | % выполн. | Тыс. руб. | % |
| Федеральный бюджет | 83 841,5 | 82 832,6 | 85 604,9 | 96,8 | - 1 008,9 | -1,2 |
| Областной бюджет | 248 208,7 | 296 863,9 | 298 808,2 | 99,3 | + 48 655,2 | +19,6 |
| Районный бюджет | 199 169,7 | 203 394,3 | 263 797,5 | 77,1 | + 4 224,6 | +2,1 |
| Бюджет сельских поселений | 2 291,5 | 2 685,2 | 2 685,2 | 100,0 | + 393,7 | +17,2 |
| Итого | 533 511,4 | 585 776,0 | 650 895,8 | 90,0 | + 52 264,6 | +9,8 |

(тыс. руб.)

Бюджетные ассигнования по федеральным, областным, муниципальным

программам за 2023 год по МО «Великолукский район»

(тыс. руб.)

| Наименование раздела | Код раздела | Утверждено на 31.12.2023 г. | Исполнено на 31.12.2023 г. | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 44 972,9 | 40 045,4 | 89,0 |
| Национальная оборона | 0200 | 1 222,1 | 1 222,1 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 2 807,8 | 2 575,7 | 91,7 |
| Национальная экономика | 0400 | 105 938,2 | 102 768,6 | 97,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 203 865,3 | 155 647,3 | 76,3 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 2 088,8 | 463,0 | 22,2 |
| Образование | 0700 | 247 726,9 | 242 756,8 | 98,0 |
| Культура, кинематография | 0800 | 30 025,9 | 28 353,8 | 94,4 |
| Социальная политика | 1000 | 4 839,2 | 4 758,6 | 98,3 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 1 600,8 | 1 376,8 | 86,0 |
| Средства массовой информации | 1200 | 486,8 | 486,8 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 1400 | 5 321,1 | 5 321,1 | 100,0 |
| Итого |  | 650 895,8 | 585 776,0 | 90,0 |

Результаты оценки эффективности  муниципальных программ, реализуемых в Великолукском районе в 2023 году

Муниципальная программа

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры

и спорта в муниципальном образовании»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»; - «Молодое поколение»; - «Развитие физической культуры и спорта». Основные мероприятия программы: - «Дошкольное образование»; - «Общее образование»; - «Дополнительное образование в сфере культуры»; - «Внешкольная работа с детьми»; - «Развитие поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования»; - «Молодежь»; - «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; - «Развитие физической культуры и спорта». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - число обучающихся – 2088 чел. (- 6,6 %); - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях – 1 чел., (- 66,7 %); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в регионе – 100,0 % (100 %); - доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 100 % (100 %); - доля педработников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг – 100 %. (100 %); - количество педработников, получающих выплату денежного пособия – 6 чел. (100 %); - количество детей-инвалидов в дошкольных учреждениях – 2 чел. (100 %); - доля обучающихся, получающих питание к общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 100 % (100 %); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе – 100 % (100 %); - доля классных руководителей, получающих вознаграждение за классное руководство от общего количества классных руководителей – 100 % (100 %); - количество педработников, получивших выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 34 чел. (- 10,5 %); - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100 % (100 %); - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100 % (100 %); - количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организациях и их оснащению средствами обучения и воспитания – 1 ед. (100 %); - количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию по подвозу детей в образовательные организации – 1 чел. (100 %); - доля молодых людей, участвующих на постоянной или временной основе в добровольческой (волонтерской) деятельности – 40 % (100 %); - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и научно-технической направленности (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общем количестве молодежи – 63 % (100 %); - доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи – 100 % (100 %); - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, в общем количестве молодежи – 76 % (100 %); - численность несовершеннолетних граждан, устроенных на временные работы – 12 чел. (- 86,5 %); - число семей, подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь – 0 чел. (- 100%); - число родителей, страдающих алкогольной зависимостью, обеспеченных бесплатными лекарственными средствами – 2 чел. (- 80 %); - доля спортивного оборудования, подлежащего использованию в сфере физической культуры и спорта – 80 % (100 %); - количество наград, завоеванных жителями Великолукского района, на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях – 139 ед. (- 46,5 %); - количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Великолукского района – 126 чел. (+ 100 %); - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 35 % (100 %); - количество квот для муниципальных образований на количество годовых сертификатов на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий – 11 ед. (100 %); - количество оказанных услуг – 2 ед. (100 %); - доля детей, временно трудоустроенных, в общем количестве учащихся в общеобразовательных учреждениях – 2 % (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников | Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 245616,0 тыс. руб. в том числе средства: - федерального бюджета – 40839,8 тыс. руб. - областного бюджета – 126257,6 тыс. руб. - местного бюджета – 78518,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 239626,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 39373,1 тыс. руб. - областного бюджета – 124172,2 тыс. руб. - местного бюджета – 76080,9 тыс. руб. Выполнение составило 97,6 %. Отклонение – - 2,4 %, – 5989,9 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Дошкольное образование» - 56517,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 16991,9 тыс. руб.; - «Создание условия для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - 246,4 тыс. руб.; - «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - 2327,9 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» - 36178,1 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 543,0 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 60,0 тыс. руб.; - «Предоставление льготы на оплату за осуществление присмотра и ухода детьми граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, а также детьми военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, за счет средств местного бюджета» - 5,7 тыс. руб.; - «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях» - 165,0 тыс. руб. 2. «Общее образование» - 167563,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 41629,8 тыс. руб.; - «Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 2796,5 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» - 78886,2 тыс. руб.; - «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» - 1068,6 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 977,1 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 180,0 тыс. руб.; - «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» - 27484,2 тыс. руб.; - «Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» - 4418,9 тыс. руб.; - «Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» - 8848,1 тыс. руб.; - «Разработка проектно-сметной документации по объекту; «Капитальный ремонт МОУ «Ивановская средняя школа» по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Иваново, ул. Центральная, д. 4А» - 500,0 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций дополнительной поддержки на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий» - 38,5 тыс. руб.; - «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» - 682,0 тыс. руб.; - «Расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям) по подвозу детей в образовательные организации» - 10,3 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт МОУ «Ивановская средняя школа» по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Иваново, ул. Центральная, д. 4А» - 43,1 тыс. руб. 3. «Дополнительное образование в сфере культуры» - 2473,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 2473,3 тыс. руб. 4. «Внешкольная работа с детьми» - 10681,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках основного мероприятия «Внешкольная работа с детьми» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 10353,9 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 95,4 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 160,0 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Подготовка основания и монтаж спортивно-технологического оборудования физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: Псковская область, Великолукский район, д. Переслегино» - 72,3 тыс. руб. 5. «Развитие поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования» - 36,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Развитие волонтерства и добровольчества путем поддержки общественных инициатив» - 36,3 тыс. руб. 6. «Молодежь» - 815,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 488,9 тыс. руб.; - «Мероприятия в области молодежной политики» - 239,9 тыс. руб.; - «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время» - 80,7 тыс. руб.; - «Обеспечение бесплатными лекарственными средствами для лечения родителей детей, страдающих алкогольной зависимостью» - 6,0 тыс. руб. 7. «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 162,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» - 162,2 тыс. руб. 8. «Развитие физической культуры и спорта» - 1376,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия в области физической культуры и спорта» - 1272,1 тыс. руб.; - «Участие в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, участие в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области» - 104,1 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Выполнение программных мероприятий создает условия для повышения качества образования, обеспечивает создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих ФГОС и СанПиН, способствует реализации Федеральных проектов. Полученные результаты от реализации программных мероприятий полностью соответствуют фактическим затратам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия выполнены качественно и в срок. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Проведённый анализ реализации муниципальной программы за 2023 г. показал, что при реализации муниципальной программы почти все целевые показатели достигнуты. |

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании»

| Пункт программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный период | Цель муниципальной программы - формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям. Программа включает в себя 2 подпрограммы: - «Развитие культуры в муниципальном образовании»; - «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Великолукский район». Основные мероприятия программы: 1. «Развитие библиотечного дела»; 2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»; 3. «Развитие музейного дела»; 4. «Федеральный проект «Культурная среда»; 5. «Федеральный проект «Творческие люди»; 6. «Укрепление единства российской нации на территории района». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество посещений – 81518 ед. (- 12,3 %); - количество клубных формирований – 120 ед. (100 %); - доля граждан, охваченных праздничными мероприятиями, от заявленного количества граждан – 75 % (100%); - число посетителей – 2572 чел. (+ 21,7 %); - количество НКО – 1 ед. (100 %); - технически оснащены региональные и муниципальные музеи – 1 ед. (100 %); - оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры – 1 ед. (100 %); - количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации на территории Великолукского района, размещенных в средствах массовой информации – 42 ед. (100 %); - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 85 % (100 %); - доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 85 % (100 %); - уровень толерантного отношения к представителям других национальностей, проживающих на территории Великолукского района – 85 % (100 %); - численность участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурных традиций народов, проживающих на территории Великолукского района – 10 чел. (+ 42,9 %); - доля учащихся, вовлечённых в мероприятия гражданско – патриотического характера – 90 % (100 %); - количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности – 10 ед. (+ 150 %); - количество мероприятий по укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержке межэтнического и межконфессионального мира и согласия – 24 ед. (100 %); - количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка – 1059 чел. (100 %); - количество работников культуры, в компетенции которых находятся вопросы в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, прошедших обучение по дополнительным программам профессионального развития (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, образовательные семинары и др.) – 3 чел. (100 %); - государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально технической базы – 1 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 28034,1 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 2802,3 тыс. руб. - областного бюджета – 28,3 тыс. руб. - местного бюджета – 25203,5 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 26533,2 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 2802,3 тыс. руб. - областного бюджета – 28,3 тыс. руб. - местного бюджета – 23702,6 тыс. руб. Выполнение составило 94,6 %. Отклонение составило 5,4 %, что в денежном выражении составляет – - 1500,9 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Развитие библиотечного дела» - 2335,7 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» - 2335,7 тыс. руб. 2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» - 20244,0 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» - 19254,3 тыс. руб.; - «Организация мероприятий по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)» - 20,5 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» - 969,2 тыс. руб. 3. «Развитие музейного дела» - 2063,6 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие музейного дела» - 2063,6 тыс. руб. 4. «Федеральный проект «Культурная среда» - 1787,9 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на техническое оснащение муниципальных музеев» - 1787,9 тыс. руб. 5. «Федеральный проект «Творческие люди» - 102,0 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Государственная поддержка отрасли культуры » - 102,0 тыс. руб. 5. «Укрепление единства российской нации на территории района» - 0,0 тыс. руб. - «Мероприятия по осуществлению государственной национальной политики» - 0,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ | Выполнение программных мероприятий создает условия для развития библиотечного, музейного дела, совершенствование системы деятельности, внедрение новых технологий. Сохранение и развитие творческого потенциала населения, поддержка традиционной народной культуры. Укрепление материально-технической базы. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий | Программные мероприятия выполнены качественно и в срок. Обращений по вопросам, качества и количества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры не поступало. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - содействие сохранению и развитию экономического потенциала Великолукского района. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Повышение инвестиционной привлекательности»; - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»; - «Развитие сельского хозяйства». Основные мероприятия программы: 1. «Повышение инвестиционной привлекательности»; 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»; 3. «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество разработанных документов территориального планирования муниципальных образований области – 2 ед. (- 66,7 %). Недостаточный объем финансирования. Заключены три муниципальных контракта на внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования района, окончательное выполнение работ по которым запланировано на август-ноябрь месяцы 2024 года в связи с большим объемом работ. - количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация – 6 ед. (- 40 %); - количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет – 42 ед. (+ 5 %); - количество проведенных ярмарок – 2 ед. (100 %); - количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 0 ед. (- 100 %); - проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 ед. (100 %); - количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности – 1 ед. (100 %); - утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 ед. (100 %); - площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского – 25,25 га. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 3101,6 тыс. руб. в том числе: - областного бюджета – 1632,0 тыс. руб. - местного бюджета – 1469,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 1256,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областного бюджета – 709,5 тыс. руб. - местного бюджета – 547,1 тыс. руб. Выполнение составило 40,5 %. Отклонение - 59,5 %, что в денежном выражении составляет – - 1845,0 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Повышение инвестиционной привлекательности» - 822,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» - 285,0 тыс. руб.; - «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» - 270,0 тыс. руб.; - «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» - 0,0 тыс. руб.; - «Изготовление технических документов на объекты муниципальной собственности» - 124,9 тыс. руб.; - «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» - 142,2 тыс. руб.; - «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» - 0,0 тыс. руб.; - «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» - 0,0 тыс. руб.; - «Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области» - 0,0 тыс. руб. 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» - 2,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Совершенствование ярмарочной торговли» - 2,6 тыс. руб. 3. «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» - 432,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» - 432,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 2023 год результатам. Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Выполнение мероприятий Программы направлено на формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения, обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что не все программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. Заключено 3 муниципальных контракта: «Оказание услуг по разработке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области», «Оказание услуг по разработке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области», «Оказание услуг по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области» на сумму 2200,0 тыс. руб. Срок выполнения работ по муниципальным контрактам август - ноябрь 2024 года. |

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан на территории

муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности граждан и соблюдение правопорядка на территории Великолукского района. Программа включает в себя 5 подпрограмм: - «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»; - «Профилактика терроризма»; - «Антинаркотическая деятельность на территории»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; - «Профилактика экстремизма». Основные мероприятия программы: - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»; - «Обеспечение мер по гражданской обороне»; - «Профилактика терроризма»; - «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; - «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество пожаров на территории Великолукского района – 0 ед. (100 %); - количество зарегистрированных пожаров в учреждениях образования, культуры – 0 ед. (100 %); - доля объектов с массовым пребыванием людей, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности – 0 ед. (100 %); - качество систем оповещения района – 90 % (100 %); - уровень подготовленности населения района в области гражданской обороны – 80 % (100 %); - количество совершенных террористических актов – 0 ед. (100 %); - доля критически важных и потенциально опасных предприятий, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами – 75 % (100 %); - количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, поставленных на профилактический учет в наркологическом диспансере г. Великие Луки – 0 чел. (100 %); - доля учащихся (несовершеннолетних и молодежи) образовательных учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения – 89 % (+ 11,3 %); - доля детей охваченных профилактикой злоупотребления наркотическими веществами и их незаконному обороту – 75% (100%); - количество членов добровольных народных дружин – 42 чел. (100%); - уровень преступности – 202 случая за 2023 год - 38,4 % (- 61,6 %) следствие хорошей работы органов МВД по профилактике правонарушений; - количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы – 12 чел. (- 20 %) следствие хорошей профилактической работы органов МВД; - количество размещенных плакатов (баннеров) с отображением информации профилактической тематики, направленной на недопущение совершения несовершеннолетними противоправных действий – 1 ед. (100 %); - доля образовательных учреждений, объектов физической культуры и спорта, досуговых центров, привлекаемых к организации семейного досуга – 100 % (100 %); - доля учащихся, вовлеченных на мероприятия, направленные на профилактику экстремизма от общего количества учащихся – 100 % (100 %); - количество педагогических работников, повышающих профессиональные навыки по противодействию экстремизма – 3 чел. (100 %); - доля участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся – 100 % (100 %); - количество молодых людей участвующих в социологических исследованиях – 120 чел. (100 %); - доля муниципальных общеобразовательных и детских дошкольных учреждений, оборудованных системами контроля управления доступом – 100 % (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 3010,8 тыс. руб. в том числе: - областной бюджета – 96,0 тыс. руб. - местного бюджета – 2914,8 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 2900,5 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областной бюджета – 95,9 тыс. руб. - местного бюджета – 2804,5 тыс. руб. Выполнение составило 96,3 %, что в денежном выражении составило – - 110,3 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - 1298,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования» - 1260,8 тыс. руб.; - «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований» - 37,8 тыс. руб. 2. «Профилактика терроризма» - 1449,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму» - 860,8 тыс. руб.; - «Расходы на техническое обслуживание пультовой охраны» - 49,5 тыс. руб.; - «Расходы на монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 65,8 тыс. руб.; - «Расходы на усиление мер антитеррористической защищенности» - 473,1 тыс. руб. 3. «Анти-наркотическая деятельность на территории муниципального образования» - 71,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия по осуществлению анти-наркотической пропаганды и анти-наркотического просвещения» - 71,7 тыс. руб. 4. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» - 80,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан» - 20,3 тыс. руб.; - «Мероприятие, связанное с личным страхованием жизни и здоровья членов народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Великолукский район» - 28,3 тыс. руб.; - «Материальное стимулирование граждан, участвующих в составе народных дружин в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Великолукский район» - 32,3 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют достигнутым за 2023 год результатам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Все программные мероприятия были направлены на выполнение программы в установленный срок и в полном объеме. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации муниципальной программы за 2023 год показал, что почти все программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья и качества услуг для жителей муниципального образования «Великолукский район». Программа включает в себя 4 подпрограмм: - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - «Благоустройство муниципального образования»; - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; - «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании». Основные мероприятия программы: - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»; - «Федеральный проект «Чистая вода»; - «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования»; - «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства»; - «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»; - «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»; - «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества – 1,74 % (- 75,1 %); - число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) – 63 ед. (- 10,0 % отклонение показателя связано с заменой части водопроводных сетей); - количество приобретенных дров в целях подготовки и проведения отопительного сезона – 5875 м³. (+95,8 %); - количество приобретенного угля в целях подготовки и проведения отопительного сезона – 100 т. (100 %); - доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) – 4,3 % (100 %); - количество восстановленных воинских захоронений - 2 ед. (100 %); - количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, призванного таковым до 01.01.2017 года в установленном порядке – 203 чел. (100 %); - площадь построенного здания многоквартирного жилого дома на условиях «под ключ» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», дер. Переслегино – 4802,0 кв.м. (100 %); - количество услуг направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов – 1 ед. (100%); - капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево Великолукский района – 300 м. (100 %); - капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района – 6,5 куб.м/час. (100 %); - завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом – 2 ед. (100 %); - количество планируемых мероприятий по захоронению (перезахоронению) останков погибших при защите Отечества, в том числе по их перемещению и эксгумации – 1 ед. (- 50 %); - количество погибших при защите Отечества, останки которых планируется захоронить (перезахоронить) – 92 чел. (100 %); - количество оказанных услуг – 2 ед. (100 %); - количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования по планировке территории в сфере ЖКХ – 0 ед. (- 100 %); - доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда – 1,22 % (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 200680,9 тыс. руб. в том числе: - федерального – 35419,8 тыс. руб. - областного бюджета – 72332,2 тыс. руб. - местного бюджета – 92929,0 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 150737,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального – 34115,7 тыс. руб. - областного бюджета – 72281,8 тыс. руб. - местного бюджета – 44340,1 тыс. руб. Выполнение составило 75,1 %. Отклонение 24,9 %, что в денежном выражении составило – - 49943,3 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» - 27702,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» - 5567,4 тыс. руб.; - «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» - 7644,5 тыс. руб.; - «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» - 6604,1 тыс. руб.; - «Капитальный ремонт водонапорной башни в пос. Дубрава-1 Великолукского района» - 2155,2 тыс. руб.; - «Капитальный ремонт водопроводных сетей в дер. Лычево, Великолукский район» - 4322,9 тыс. руб.; - «Оказание услуг по проведению строительно-технической экспертизы (исследования) по определению сроков окончания строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства «Многоквартирный жилой дом» в дер. Переслегино Великолукского района Псковской области» - 20,0 тыс. руб.; - «Проведение строительно-технической экспертизы (исследования) о фактически выполненном объеме работ по объекту: «Строительство здания многоквартирного жилого дома» по адресу: Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость» д. Переслегино» - 45,0 тыс. руб.; - «Ремонт системы водоснабжения д. Борки Пореченской волости Великолукского района Псковской области» - 1343,3 тыс. руб. 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 254,2 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Выполнение работ на объектах газоснабжения» - 254,2 тыс. руб. 3. «Федеральный проект «Чистая вода» - 34005,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Строительство системы водоподготовки в п. Дорожный по адресу: Псковская обл., Великолукский район, п. Дорожный» - 17754,4 тыс. руб.; - «Строительство системы водоподготовки в п. Дубрава-1 по адресу: Псковская обл.,Великолукский район,п. Дубрава-1» - 16251,4 тыс. руб. 4. «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» - 1659,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования» - 1130,0 тыс. руб.; - «Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества» - 41,0 тыс. руб.; - «Благоустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» - 488,4 тыс. руб. 5. «Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - 549,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - 549,6 тыс. руб. 6. «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 210,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета» - 210,0 тыс. руб. 7. «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 85893,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» - 64294,2 тыс. руб.; - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» - 21599,0 тыс. руб. 8. «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» - 463,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» - 463,1 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Достигнутые результаты соответствуют фактическим затратам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия, запланированные на 2023 год, выполнены в объеме 75,1 %. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации муниципальной Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме. |

Муниципальная программа

«Развитие транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»; - «Повышение безопасности дорожного движения»; - «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования». Основные мероприятия программы: - «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним»; - «Повышение безопасности дорожного движения»; - «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 77 % (100 %); - протяженность отремонтированных дорог – 1,399 км. (100 %); - протяженность отремонтированных дорог для создания условий безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта – 2,31 км. (100 %); - прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние – 16463,4 кв.м. (106,3 %); - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта – 3,476 км. (107 %); - количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения – 45 чел. (100 %); - количество установленных дорожных знаков и сигнальных столбиков – 0 шт. (- 100 %); - количество внеклассных мероприятий – 180 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 104517,78 тыс. руб. в том числе: - областного бюджета – 91885,0 тыс. руб. - местного бюджета – 12632,78 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 101293,79 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областного бюджета – 91885,0 тыс. руб. - местного бюджета – 9408,79 тыс. руб. Выполнение составило 96,9 %. Отклонение 3,1 %, что в денежном выражении составило – - 3223,99 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы выполнены в следующих объемах: 1. «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» - 100226,81 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» - 5559,66 тыс. руб.; - «Ремонт автомобильной дороги Новоселки - Гречухино Шелковской волости» - 223,95 тыс. руб.; - «Текущий ремонт а/д «От а/д Великие Луки - Усвяты до д. Зуево» - 410,0 тыс. руб.; - «Текущий ремонт а/д Шелково - Рыжково» - 98,6 тыс. руб.; - «Ремонт автомобильной дороги д. Ботово - Брюхново Пореченской волости» - 673,62 тыс. руб.; - «Ремонт а/д д. Горовицы Лычевской волости» - 447,85 тыс. руб.; - «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» – 92813,13 тыс. руб. 2. «Повышение безопасности дорожного движения» - 34,48 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» - 34,48 тыс. руб. 3. «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» - 1032,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» - 1032,5 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | В отчетном году были созданы все условия для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Все мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района, повышение доступности услуг транспортного комплекса на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы - эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы. Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования»; - «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»; - «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»; - «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании». Основные мероприятия программы: - «Функционирование администрации муниципального образования»; - «Функционирование муниципальных казенных учреждений»; - «Исполнение муниципальными органами отдельных государственных полномочий»; - «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»; - «Противодействие коррупции»; - «Совершенствование бюджетного процесса»; - «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - численность муниципальных служащих на 1000 жителей – 2,5 чел. (100 %); - ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытости – 85 % (100 %); - доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета – 8,0 % (100 %); - доля опубликованных нормативно-правовых актов в общем количестве принятых – 100% (100 %); - количество тиражей периодического печатного издания – 37,256 тыс. экз. (+ 24,2 %); - количество граждан, которым назначены доплаты к пенсиям – 40 чел. (100 %); - доля доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета – 0,4 % (- 33,3 %); - количество граждан, состоящих на воинском учете – 4507 чел. (- 5,2 %); - количество граждан, пребывающих в запасе – 4063 чел. (- 6,1 %); - число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели, заседатели по представлениям председателей соответствующих судов либо утративших право быть присяжными заседателями в Псковской области – 53 чел. (+ 96,3 %); - количество граждан, замещавших должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года, которым назначены доплаты к пенсиям – 1 чел. (100%); - количество муниципальных нормативных правовых актов, сформированных в электронном виде с помощью АРМ «Муниципал» - 204 ед. (- 56,4 %); - количество протоколов об административных правонарушениях – 7 ед. (- 88,3 %); - удовлетворенность населения деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 90 % (100 %); - количество дел – 136 ед. (- 15,0 %); - количество внесенных изменений в торговый реестр – 0 ед. (- 100,0 %), сведения в торговый реестр не вносились в связи с истечением срока действия сертификата и отсутствием полномочий у МО по его изготовлению (продлению)); - количество отловленных безнадзорных собак – 56 голов (100 %); - доля обслуживаемых муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений – 100 % (100 %); - время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации – 30 мин. (100 %); - доля опубликованных нормативно-правовых актов в общем количестве принятых – 100 % (100 %); - доля расходов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме расходов – 0,8 % (+ 33,3 %); - доля расходов на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по расчету и предоставлению дотации бюджетам поселений, в общем объеме расходов – 0,05 % (- 28,6 %); - доля межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в общей сумме расходов бюджета района – 0,5 (- 15,3 %); - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района – 1 ед. (100%); - количество проведенных мероприятий с активным участием пожилых граждан – 119 ед. (+ 40,0 %); - количество граждан пожилого возраста, получивших материальную помощь – 1 чел. (- 90,0 %); - число граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин» - 19 чел. (100 %); - количество реализованных социально значимых проектов, получивших поддержку из бюджета района -1 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере – 60698,8 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 1223,5 тыс. руб. - областного бюджета – 6523,4 тыс. руб. - местного бюджета – 52951,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 57003,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 1222,1 тыс. руб. - областного бюджета – 6479,7 тыс. руб. - местного бюджета – 49301,9 тыс. руб. Выполнение составило 95,8 %. Отклонение 4,2 %, что в денежном выражении составило – - 3095,2 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Функционирование администрации муниципального образования» - 39036,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования» - 1952,9 тыс. руб.; - «Функционирование деятельности местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции» - 29078,9 тыс. руб.; - «Обеспечение деятельности финансовых органов муниципальных образований» - 5167,5 тыс. руб.; - «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» - 2316,5 тыс. руб.; - «Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности» - 34,1 тыс. руб.; - «Осуществление расходов по возмещению затрат на производство и выпуск муниципального периодического издания» - 486,8 тыс. руб. 2. «Функционирование муниципальных казенных учреждений» - 4575,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» - 4575,6 тыс. руб. 3. «Исполнение муниципальными органами отдельных государственных полномочий» - 2821,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 1222,1 тыс. руб.; - «Выполнение государственных полномочий по назначению и выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года» - 2,4 тыс. руб. - «Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области» - 29,3 тыс. руб.; - «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ» - 0,0 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» - 1,0 тыс. руб.; - «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» - 519,7 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра» - 0 тыс. руб.; - «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» - 1047,0 тыс. руб. 4. «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций» - 2488,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содержание единой дежурно-диспетчерской службы» - 2488,3 тыс. руб. 5. «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» - 8006,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования» - 192,0 тыс. руб.; - «Расчет, распределение и предоставление межбюджетных трансфертов в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района» - 4614,1 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление бухгалтерского обслуживания бюджетов поселений)» - 1848,4 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внешнего муниципального финансового контроля)» - 404,0 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внутреннего муниципального финансового контроля)» - 432,8 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений» - 315,0 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на развитие институтов территориального общественного самоуправления» - 200,0 тыс. руб. 6. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» - 75,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества» - 18,1 тыс. руб.; - «Выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального района» - 57,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию Программы в полной мере соответствуют достигнутым за 2023 год результатам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия, запланированные на 2023 год, в целом выполнены. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Проведённый анализ реализации муниципальной программы за 2023 год показал, что основные целевые индикаторы и показатели реализации достигнуты. |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании»

| Пункты программы | Исполнение программы (2023 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район», создание современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. Программа включает в себя 1 подпрограмму: - «Формирование современной городской среды». Основные мероприятия программы: - «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество благоустроенных дворовых территорий МКД – 16 ед. (100 %); - площадь благоустроенных дворовых территорий МКД - 23598 кв.м. (100 %); - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования – 16 ед. (100 %); - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования – 25004 кв.м. (100 %); - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде – 1 ед. (100 %); - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде – 2488 кв.м. (100 %); - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Великолукском районе – 16 чел. (- 40,7 %); - доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы формирования современной городской среды – 100 % (+ 11,1 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального и областного бюджетов. На финансирование программы в 2023 году были запланированы денежные средства в размере 5373,2 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 5319,47 тыс. руб. - областного бюджета – 53,73 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 5373,2 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 5319,47 тыс. руб. - областного бюджета – 53,73 тыс. руб. Выполнение составило 100 %. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению и в полном объеме. Основное мероприятие программы выполнено в следующем объеме: 1. «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - 5373,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Организация благоустройства общественных территорий муниципального образования» - 5373,2 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию муниципальной программы в полной мере соответствуют достигнутым результатам. В отчетном году были созданы все условия для благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению и в полном объеме. Выполнение составило 100 %. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Все мероприятия муниципальной программы, направленные на формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания жителей района на данном этапе достигнуты. |

Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район».

Разработка муниципальных программ МО «Великолукский район» на 2023 осуществлялась в соответствии с «Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Великолукский район», утвержденным Постановлением Администрации Великолукского района от 03.12.2019 №1173.

Распределение муниципальных программ по степени достижения финансового исполнения:

| Год реализации | Менее 50 % | 50-80 % (не включая 80 %) | 80-100 % (не включая 100 %) | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2023 год | 1 | 1 | 5 | 1 |

По итогам оценки реализации муниципальных  программ муниципального образования «Великолукский район» за 2023 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ. Финансовое исполнение  муниципальных программ составляет 90,0 %.

По сравнению с 2022 годом объем финансирования муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней увеличился на 9,8 %, что в суммовом выражении составило 52264,6 тыс. руб.

В рамках дальнейшей работы по повышению эффективности реализации муниципальных программ Великолукского района предлагается: своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными правовыми актами, уточнять план финансирования муниципальных программ на конец отчетного периода, вносить соответствующие корректировки значений целевых показателей, руководствоваться при реализации муниципальных программ Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Структурным подразделениям Администрации Великолукского района при разработке и утверждении новых муниципальных программ руководствоваться основными приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Псковской области и Великолукского района, с целью привлечения дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.

Ответственным исполнителям муниципальных программ, принять  меры по совершенствованию системы целевых индикаторов, используемых при оценке эффективности реализации муниципальных программ, уделять больше внимания вопросам обоснованного планирования финансового обеспечения их реализации, освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ и сроков исполнения основных мероприятий.

Проекты документов стратегического планирования подлежат размещению в федеральной информационной системе стратегического планирования согласно Федеральному закону от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Согласно пункту 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра  документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа стратегического планирования или внесения в него изменений разработчик обязан направить соответствующее уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации. Уведомление направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации по средствам ГАС «Управление» комитетом по экономическому развитию Администрации Великолукского района.

В связи с тем, что результаты мониторинга и контроля реализации муниципальных программ, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, влияют на положение субъектов Российской Федерации  в формируемых им рейтингах, ответственным исполнителям обеспечить полное и своевременное отражение информации по реализации муниципальных программ муниципального образования «Великолукский район» на официальном сайте Великолукского района – текст программы, отчеты о реализации, мониторинг, нормативные правовые акты.

Председатель комитета по

экономическому развитию                                                            Зиновьева Н.М.

Тел. (81153)3-72-88