Утверждаю

Глава Великолукского района

_______________А.Г. Кузьмин

«28» марта 2025 г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ  за 2024 год

в МО «Великолукский район»

Доклад о ходе реализации муниципальных программ

за 2024 год в МО «Великолукский район»

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», утвержденным постановлением Администрации района от 24 августа 2015 года № 994.

В 2023 году в МО «Великолукский район», на реализацию  федеральных, областных, муниципальных программ на территории Великолукского района за счет средств всех источников было предусмотрено – 682 983,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств федерального бюджета – 38 763,2 тыс. руб., средств областного – 359 742,2 тыс. руб., средств местного бюджета – 281 380,2 тыс. руб., средств бюджетов сельских поселений – 3 097,8 тыс. руб.

Общие расходы на реализацию федеральных, областных и муниципальных программ в целом увеличились в 1,1  раза или на 8,7 % в сравнении с фактическим исполнением прошлого года (2023 год – 585 776,0 тыс. руб.) в т.ч.: за счет средств федерального бюджета уменьшились на 54,4 %,  за счет средств областного бюджета увеличились на 13,6 %, за счет средств местного бюджета увеличились на 27,2 %, за счет средств бюджетов сельских поселений увеличились на 15,4 %.

В 2024 году в МО «Великолукский район» реализовывалось 8 муниципальных программ, включающих в себя 26 подпрограмм.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2024 года в муниципальные программы вносились изменения, связанные с исполнением мероприятий программ, а также объемов и источников финансирования.

Источники финансирования федеральных, областных, муниципальных программ за 2024 год по МО «Великолукский район»

|  | Факт |  | 2024 г. |  | Отклонение 2024 г. к 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. | 2024 г. | План | % выполн. | Тыс. руб. | % |
| Федеральный бюджет | 82 832,6 | 37 757,7 | 38 763,2 | 97,4 | - 45 074,9 | -54,4 |
| Областной бюджет | 296 863,9 | 337 159,3 | 359 742,2 | 93,7 | + 40 295,4 | +13,6 |
| Районный бюджет | 203 394,3 | 258 808,1 | 281 380,2 | 92,0 | + 55 413,8 | +27,2 |
| Бюджет сельских поселений | 2 685,2 | 3097,8 | 3 097,8 | 100,0 | + 412,6 | +15,4 |
| Итого | 585 776,0 | 636 822,9 | 682 983,4 | 93,2 | + 51 046,9 | +8,7 |

(тыс. руб.)

Бюджетные ассигнования по федеральным, областным, муниципальным

программам за 2024 год по МО «Великолукский район»

(тыс. руб.)

| Наименование раздела | Код раздела | Утверждено на 31.12.2024 г. | Исполнено на 31.12.2024 г. | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 49 401,8 | 44 521,2 | 90,1 |
| Национальная оборона | 0200 | 1 454,0 | 1 425,4 | 98,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 3 962,3 | 3 674,1 | 92,7 |
| Национальная экономика | 0400 | 217 045,5 | 197 936,0 | 91,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 91 358,1 | 82 182,9 | 90,0 |
| Охрана окружающей среды | 0600 | 3 578,6 | 657,8 | 18,4 |
| Образование | 0700 | 262 283,5 | 255 258,1 | 97,3 |
| Культура, кинематография | 0800 | 32 368,6 | 30 034,6 | 92,8 |
| Социальная политика | 1000 | 12 487,0 | 12 371,4 | 99,1 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 1 873,6 | 1 591,0 | 84,9 |
| Средства массовой информации | 1200 | 520,0 | 520,0 | 100,0 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1300 | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты | 1400 | 6 648,0 | 6 648,0 | 100,0 |
| Итого |  | 682 983,4 | 636 822,9 | 93,2 |

Результаты оценки эффективности  муниципальных программ, реализуемых в Великолукском районе в 2024 году

Муниципальная программа

«Развитие образования, молодежной политики и физической культуры

и спорта в муниципальном образовании»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год | Цель муниципальной программы – обеспечение доступности и качества образования, повышение эффективности реализации молодежной политики, формирование потребности в занятиях физической культурой и спортом у различных категорий населения, пропаганда здорового образа жизни. Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования»; - «Молодое поколение»; - «Развитие системы защиты прав детей»; - «Развитие физической культуры и спорта». Основные мероприятия программы: - «Дошкольное образование»; - «Общее образование»; - «Дополнительное образование в сфере культуры»; - «Внешкольная работа с детьми»; - «Развитие поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования»; - «Молодежь»; - «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»; - «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»; - «Развитие физической культуры и спорта». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - число обучающихся – 325 чел. (- 1,8 %); - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях – 1 чел. (100 %); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в регионе – 100,0 % (100 %); - доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 100 % (100 %); - доля педагогических работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 100 % (100 %); - количество детей-инвалидов в дошкольных учреждениях – 3 чел. (100 %); - число обучающихся – 983 чел. (- 3,6 %); - доля обучающихся, получающих питание к общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 100 % (100 %); - отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в регионе – 100 % (100 %); - доля классных руководителей, получающих вознаграждение за классное руководство от общего количества классных руководителей – 100 % (100 %); - доля педагогических работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 100 % (100 %); - количество педработников, получающих выплату денежного пособия – 3 чел. (+ 200 %); - количество педагогических работников, получивших выплату компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования – 38 чел. (100 %); - доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории – 100 % (100 %); - доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 100 % (100 %); - количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию – 3 чел. (+ 200 %); - число обучающихся – 1321 чел. (- 11,9 %); - доля педагогических работников, получающих компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) – 100 % (100 %); - доля молодых людей, участвующих на постоянной или временной основе в добровольческой (волонтерской) деятельности – 50 % (100 %); - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой и научно-технической направленности (конкурсах, фестивалях, олимпиадах), в общем количестве молодежи – 63 % (100 %); - доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия гражданско-патриотического воспитания, в общем количестве молодежи – 100 % (100 %); - доля молодых людей, участвующих в мероприятиях и деятельности молодежных объединений, в общем количестве молодежи – 76 % (100 %); - численность несовершеннолетних граждан, устроенных на временные работы – 12 чел. (100 %); - количество муниципальных общеобразовательных организаций – 6 ед. (100 %); - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном финансовом году – 1 чел. (- 66,7 %); - доля спортивного оборудования, подлежащего использованию в сфере физической культуры и спорта – 80 % (100 %); - количество наград, завоеванных жителями Великолукского района, на районных, областных, всероссийских и международных соревнованиях – 271 ед. (100 %); - количество спортсменов в составе спортивных сборных команд Великолукского района – 16 чел. (100 %); - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения – 43,0 % (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 264610,0 тыс. руб. в том числе средства: - федерального бюджета – 31217,3 тыс. руб. - областного бюджета – 142998,9 тыс. руб. - местного бюджета – 90393,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 257526,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 30257,5 тыс. руб. - областного бюджета – 142577,1 тыс. руб. - местного бюджета – 84692,1 тыс. руб. Выполнение составило 97,2 %. Отклонение – - 2,7 %, – 7083,3 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Дошкольное образование» - 60696,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дошкольное образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 20337,4 тыс. руб.; - «Создание условия для осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - 417,1 тыс. руб.; - «Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» - 2107,4 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» - 37030,0 тыс. руб.; - «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения» - 557,8 тыс. руб.; - «Расходы на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях» - 247,0 тыс. руб. 2. «Общее образование» - 165387,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Общее образование» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 45477,8 тыс. руб.; - «Мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» - 2815,0 тыс. руб.; - «Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях области» - 93894,6 тыс. руб.; - «Расходы на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений» - 1001,6 тыс. руб.; - «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения» - 1021,2 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 360,0 тыс. руб.; - «Осуществление государственных полномочий по выплате компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» - 521,3 тыс. руб.; - «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» - 15570,4 тыс. руб.; - «Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» - 4712,6 тыс. руб. - «Расходы на выплату компенсации родителям (законным представителям) по подвозу детей в образовательные организации» - 12,9 тыс. руб. 3. «Дополнительное образование в сфере культуры» - 3102,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Дополнительное образование в сфере культуры» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 3102,2 тыс. руб. 4. «Внешкольная работа с детьми» - 12466,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках основного мероприятия «Внешкольная работа с детьми» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 12296,9 тыс. руб.; - «Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)» - 109,8 тыс. руб.; - «Предоставление педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций отдельных мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Псковской области «Об образовании в Псковской области» - 60,0 тыс. руб. 5. «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - 3571,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-технической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждения» - 3571,0 тыс. руб. 6. «Молодежь» - 1352,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Молодежь» муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в муниципальном образовании» - 577,9 тыс. руб.; - «Мероприятия в области молодежной политики» - 706,4 тыс. руб.; - «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от учебы время» - 67,7 тыс. руб. 7. «Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 1681,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях» - 1528,3 тыс. руб.; - «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных, муниципальных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций» - 153,5 тыс. руб. 8. «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 7677,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений» - 4951,4 тыс. руб.; - «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета» - 2726,5 тыс. руб. 9. «Развитие физической культуры и спорта» - 1590,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия в области физической культуры и спорта» - 1400,5 тыс. руб.; - «Участие в официальных спортивных и физкультурных мероприятиях области, участие в межрегиональных, всероссийских спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации и включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Псковской области» - 190,4 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Выполнение программных мероприятий создает условия для повышения качества образования, обеспечивает создание в общеобразовательных учреждениях материально-технических условий, соответствующих ФГОС и СанПиН, способствует реализации Федеральных проектов. Полученные результаты от реализации программных мероприятий полностью соответствуют фактическим затратам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия выполнены качественно и в срок. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Проведённый анализ реализации муниципальной программы за 2024 г. показал, что при реализации муниципальной программы почти все целевые показатели достигнуты. |

Муниципальная программа

«Развитие культуры в муниципальном образовании»

| Пункт программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программы за отчетный период. | Цель муниципальной программы - формирование единого культурного и информационного пространства, создание условий для поддержки перспективных направлений развития культуры и обеспечения равных возможностей доступа граждан к культурным ценностям. Программа включает в себя 2 подпрограммы: - «Развитие культуры в муниципальном образовании»; - «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Великолукский район». Основные мероприятия программы: 1. «Развитие библиотечного дела»; 2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения»; 3. «Развитие музейного дела»; 4. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности»; 5. «Укрепление единства российской нации на территории района»; 6. «Федеральный проект «Творческие люди»; 7. «Развитие кадрового потенциала в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории района». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество посещений – 72465 ед. (100,6 %); - количество клубных формирований – 120 ед. (100 %); - доля граждан, охваченных праздничными мероприятиями, от заявленного количества граждан – 75 % (100 %); - число посетителей – 3161 чел. (148,1 %); - количество НКО – 1 ед. (100 %); - лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение - 1 ед. (100 %); - количество информационных материалов о деятельности (проведении мероприятий), направленной на укрепление единства российской нации на территории Великолукского района, размещенных в средствах массовой информации – 42 ед. (100 %); - доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений – 90 % (105,9 %); - доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 85 % (100 %); - уровень толерантного отношения к представителям других национальностей, проживающих на территории Великолукского района – 85 % (100 %); - численность участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурных традиций народов, проживающих на территории Великолукского района – 12 чел. (171,4 %); - доля учащихся, вовлечённых в мероприятия гражданско – патриотического характера – 90 % (100 %); - количество публикаций в СМИ, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности – 6 ед. (150 %); - количество мероприятий по укреплению общероссийской гражданской идентичности, поддержке межэтнического и межконфессионального мира и согласия – 14 ед. (- 41,7 %); - количество участников мероприятий, направленных на сохранение и развитие русского языка – 1059 чел. (100 %); - количество муниципальных служащих, в компетенции которых находятся вопросы в сфере реализации Стратегии государственной национальной политики, прошедших обучение по дополнительным программам профессионального развития (повышение квалификации, профессиональная переподготовка, стажировка, образовательные семинары и др.) – 3 чел. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 29753,7 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 100,0 тыс. руб. - областного бюджета – 1,0 тыс. руб. - местного бюджета – 29652,7 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 27581,7 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 100,0 тыс. руб. - областного бюджета – 1,0 тыс. руб. - местного бюджета – 27480,7 тыс. руб. Выполнение составило 92,7 %. Отклонение составило 7,3 %, что в денежном выражении составляет – - 2172,0 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Развитие библиотечного дела» - 2865,4 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» - 2865,4 тыс. руб. 2. «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» - 22226,2 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие системы культурно-досугового обслуживания населения» - 22213,7 тыс. руб.; - «Организация мероприятий по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов)» - 12,5 тыс. руб. 3. «Развитие музейного дела» - 2388,0 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основного мероприятия «Развитие музейного дела» - 2388,0 тыс. руб. 4. «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности» - 0 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций» - 0 тыс. руб. 5. «Федеральный проект «Творческие люди» - 102,03 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Государственная поддержка отрасли культуры » - 102,03 тыс. руб. 6. «Укрепление единства российской нации на территории района» - 0,0 тыс. руб. - «Мероприятия по осуществлению государственной национальной политики» - 0,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ | Выполнение программных мероприятий создает условия для развития библиотечного, музейного дела, совершенствование системы деятельности, внедрение новых технологий. Сохранение и развитие творческого потенциала населения, поддержка традиционной народной культуры. Укрепление материально-технической базы. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий | Программные мероприятия выполнены качественно и в срок. Обращений по вопросам, качества и количества предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры не поступало. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год. | Цель муниципальной программы - содействие сохранению и развитию экономического потенциала Великолукского района. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Повышение инвестиционной привлекательности»; - «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»; - «Развитие сельского хозяйства». Основные мероприятия программы: 1. «Повышение инвестиционной привлекательности»; 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании»; 3. «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» - 188 ед. (+ 121,2 %); - количество разработанных документов территориального планирования муниципальных образований области – 3 ед. (100 %); - количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация – 84 ед. (+7 40 %); - количество сформированных земельных участков под объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности – 33 ед. (+ 65 %); - осуществлен государственный кадастровый учёт земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований – 0,531 тыс.га. (+ 54,4 %); - подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных долей, находящиеся в собственности муниципальных образований – 0,531 тыс.га. (+ 54,4 %); - количество проведенных ярмарок – 2 ед. (100 %); - количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку – 0 ед. (- 100 %); - проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 ед. (100 %); - количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности – 1 ед. (100 %); - утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства – 1 ед. (100 %); - площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского – 35,355 га. (116,9 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 3989,0 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 298,5 тыс. руб. - областного бюджета – 1739,4 тыс. руб. - местного бюджета – 1951,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 2498,9 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 298,5 тыс. руб. - областного бюджета – 994,4 тыс. руб. - местного бюджета – 1206,1 тыс. руб. Выполнение составило 62,6 %. Отклонение - 37,4 %, что в денежном выражении составляет – - 1490,1 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Повышение инвестиционной привлекательности» - 1856,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» - 0,0 тыс. руб.; - «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» - 0,0 тыс. руб.; - «Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области» - 710,0 тыс. руб.; - «Изготовление технических документов на объекты муниципальной собственности» - 567,8 тыс. руб.; - «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» - 274,5 тыс. руб.; - «Проведение кадастровых работ» - 202,5 тыс. руб.; - «Подготовка проектов межевания земельных участков» - 102,0 тыс. руб. 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» - 5,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Совершенствование ярмарочной торговли» - 5,8 тыс. руб. 3. «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» - 636,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» - 636,4 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию Программы соответствуют достигнутым за 2024 год результатам. Средства, выделенные на реализацию Программы, использованы по целевому назначению. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Выполнение мероприятий Программы направлено на формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения, обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации Программы за 2024 год показал, что не все программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. Внесены изменения в муниципальные контракты: «Оказание услуг по разработке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Лычевская волость» Великолукского района Псковской области», «Оказание услуг по разработке проектов внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Переслегинская волость» Великолукского района Псковской области». Срок выполнения работ по муниципальным контрактам ноябрь 2025 года. |

Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан на территории

муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год. | Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности граждан и соблюдение правопорядка на территории Великолукского района. Программа включает в себя 5 подпрограмм: - «Пожарная безопасность и гражданская оборона муниципального образования»; - «Профилактика терроризма»; - «Антинаркотическая деятельность на территории»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; - «Профилактика экстремизма». Основные мероприятия программы: - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»; - «Обеспечение мер по гражданской обороне»; - «Профилактика терроризма»; - «Антинаркотическая деятельность на территории муниципального образования»; - «Профилактика преступлений и иных правонарушений»; - «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля объектов с массовым пребыванием людей, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности – 1 ед. (100 %); - качество систем оповещения района – 90 % (100 %); - уровень подготовленности населения района в области гражданской обороны – 80 % (100 %); - доля критически важных и потенциально опасных предприятий, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения – 75 % (100 %); - доля критически важных и потенциально опасных предприятий, объектов жизнеобеспечения, образования, здравоохранения, мест с массовым пребыванием людей, оборудованных кнопками тревожной сигнализации, другими техническими средствами – 100 % (100 %); - количество лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, поставленных на профилактический учет в наркологическом диспансере г. Великие Луки – 6 чел. (- 70 %); - доля учащихся (несовершеннолетних и молодежи) образовательных учреждений всех типов, вовлеченных в дополнительные систематические занятия по развитию и воспитанию (спорт, творчество и т.д.), по отношению к общей численности указанной категории населения – 80 % (100 %); - доля детей охваченных профилактикой злоупотребления наркотическими веществами и их незаконному обороту – 90 % (120%); - количество членов добровольных народных дружин – 50 чел. (100 %); - уровень преступности – 1069 ед. на 100 тыс. человек населения (200 случаев за 2024 год) - (- 13,1 %) следствие хорошей работы органов МВД по профилактике правонарушений; - количество лиц, совершивших повторное преступление в период отбывания наказания, не связанного с лишением свободы – 98 чел. (+ 83 чел.); - количество размещенных плакатов (баннеров) с отображением информации профилактической тематики, направленной на недопущение совершения несовершеннолетними противоправных действий – 12 ед. (+ 11 ед.); - выработка предложений, направленных на снижение правонарушений граждан «Группы риска», состоящих на учете УИИ – 32 чел. (106,7 %) - правовое информирование граждан «Группы риска», состоящих на учете УИИ – 42 чел. (+ 37 чел.); - правовое просвещение и правовое информирование по оказанию юридической и консультативной помощи осужденным, состоящим на учете УИИ – 42 чел. (140 %); - социальная реабилитация лиц без определенного места жительства, состоящих на учете УИИ в восстановлении документов в восстановлении профессиональных навыков и профессиональном обучении лиц, не имеющих профессиональных навыков, в организации временной занятости и поиске работы – 3 чел. (- 40 %); - принятие мер по предоставлению мест для проживания гражданам, состоящими на учете УИИ, не имеющим в собственности или пользовании помещений, пригодных для проживания – 0 чел. (обращения не поступали); - ресоциализация группы лиц освободившихся из мест лишения свободы – 2 чел. (- 60 %); - индивидуально - воспитательные мероприятия направленные на исправление и предупреждение совершения повторных преступлений осужденных и семей, состоящих на профилактическом учете, правовое информирование, правовое просвещение – 16 чел. (- 46,7 %); - доля образовательных учреждений, объектов физической культуры и спорта, досуговых центров, привлекаемых к организации семейного досуга – 100 % (100 %); - доля учащихся, вовлеченных на мероприятия, направленные на профилактику экстремизма от общего количества учащихся – 100 % (100 %); - количество педагогических работников, повышающих профессиональные навыки по противодействию экстремизма – 9 чел. (+ 200 %); - доля участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся – 100 % (100 %); - количество молодых людей участвующих в социологических исследованиях – 120 чел. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование программы осуществлялось за счет средств областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 5890,2 тыс. руб. в том числе: - областной бюджета – 184,8 тыс. руб. - местного бюджета – 5705,4 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 5825,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областной бюджета – 132,9 тыс. руб. - местного бюджета – 5692,1 тыс. руб. Выполнение составило 98,9 %, что в денежном выражении составило – - 65,2 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» - 2310,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия, направленные на укрепление пожарной безопасности муниципального образования» - 2218,4 тыс. руб.; - «Расходы на реализацию мероприятий в рамках основного мероприятия «Обеспечение пожарной безопасности в органах исполнительной власти области и муниципальных образований» - 92,0 тыс. руб. 2. «Обеспечение мер по гражданской обороне» - 349,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» - 349,2 тыс. руб. 3. «Профилактика терроризма» - 3073,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Проведение системных мероприятий по противодействию терроризму» - 914,5 тыс. руб.; - «Расходы на техническое обслуживание пультовой охраны» - 54,5 тыс. руб.; - «Расходы на монтаж и техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 63,8 тыс. руб.; - «Расходы на усиление мер антитеррористической защищенности» - 2041,1 тыс. руб. 4. «Анти-наркотическая деятельность на территории муниципального образования» - 41,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Мероприятия по осуществлению анти-наркотической пропаганды и анти-наркотического просвещения» - 41,9 тыс. руб. 5. «Профилактика преступлений и иных правонарушений» - 46,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Организация деятельности добровольных народных дружин» - 0 тыс. руб.; - «Укрепление правопорядка, повышение уровня общественной и личной безопасности граждан» - 0 тыс. руб.; - «Мероприятие, связанное с личным страхованием жизни и здоровья членов народных дружин на период их участия в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования «Великолукский район» - 30,4 тыс. руб.; - «Материальное стимулирование граждан, участвующих в составе народных дружин в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Великолукский район» - 15,6 тыс. руб.; - «Размещение плакатов (баннеров) с отображением информации профилактической тематики, направленной на недопущение совершения несовершеннолетними противоправных действий» - 0 тыс. руб.; - «Оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы по получению документов, удостоверяющих личность» - 0 тыс. руб.; 6. «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования» - 3,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Организация досуга детей, подростков, молодежи, семейного досуга, обеспечение доступности для населения объектов культуры, спорта и отдыха, создание условия для реализации творческого и спортивного потенциала, культурного развития граждан» - 1,8 тыс. руб.; - «Проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной (межэтнической) и межконфессиональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально-опасному поведению (в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность) всеми законными способами» - 1,7 тыс. руб.; - «Повышение профессионального уровня педагогических работников, внедрение новых образовательных стандартов и педагогических методик, направленных на противодействие экстремизму» - 0 тыс. руб.; - «Обеспечение активного участия коллегиальных органов управления образовательных организаций в профилактике экстремизма среди учащихся» - 0 тыс. руб.; - «Проведение мониторинга девиантного поведения молодежи, социологических исследований социальной обстановки в образовательных организациях, а также молодежных субкультур в целях своевременного выявления и недопущения распространения экстремистской идеологии» - 0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию муниципальной программы соответствуют достигнутым за 2024 год результатам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Все программные мероприятия были направлены на выполнение программы в установленный срок и в полном объеме. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации муниципальной программы за 2024 год показал, что почти все программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

и благоустройства муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год. | Цель муниципальной программы - обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройство территории, повышение доступности жилья и качества услуг для жителей муниципального образования «Великолукский район». Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - «Благоустройство муниципального образования»; - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»; - «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании». Основные мероприятия программы: - «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; - «Организация благоустройства и озеленения на территории муниципального образования»; - «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде»; - «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля приватизированного муниципального имущества, в общем количестве муниципального имущества – 4,0 % (- 43,0 %, что связано со снижением количества поступивших заявлений на приватизацию жилья); - число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (количество аварий в год на 1000 км сетей) – 57 ед. (- 5,0 % отклонение показателя связано с заменой части водопроводных сетей); - количество замененных котлов на котельных муниципального образования – 4 ед. (100 %); - доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, от числа воинских захоронений, памятников, памятных знаков, заявленных муниципальными районами и городскими округами области для ремонта (реконструкции) – 4,3 % (100 %); - приведены в надлежащее состояние воинские захоронения, памятники, памятные знаки, увековечивающие память погибших при защите Отечества – 3 ед. (150 %); - количество восстановленных воинских захоронений - 2 ед. (+ 100 %); - количество имен погибших при защите Отечества, нанесенных на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения – 202 ед. (101,0 %); - количество установленных мемориальных знаков – 6 ед. (100 %); - доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда – 1,22 % (100 %); - количество проведенных обследований технического состояния зданий многоквартирного фонда – 1 ед. (100 %); - количество услуг направленных на ликвидацию мест размещения отходов – 1 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 90321,8 тыс. руб. в том числе: - федерального – 1124,0 тыс. руб. - областного бюджета – 6845,9 тыс. руб. - местного бюджета – 82351,9 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 78225,6 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального –1112,0 тыс. руб. - областного бюджета – 511,2 тыс. руб. - местного бюджета – 76602,4 тыс. руб. Выполнение составило 86,6 %. Отклонение 24,9 %, что в денежном выражении составило – - 12096,2 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования» - 28715,6 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт» - 6420,2 тыс. руб.; - «Улучшение качества водоснабжения и водоотведения населения и объектов жизнеобеспечения собственности» - 9343,0 тыс. руб.; - «Приобретение топлива (угля, дров) в целях подготовки и проведения отопительного сезона» - 7420,8 тыс. руб.; - «Подготовка к отопительному сезону» - 5006,1 тыс. руб.; - «Расходы на софинансирование строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов водоснабжения» - 0 тыс. руб.; - «Проведение государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства: «Строительство здания многоквартирного жилого дома» Псковская область, Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость» д. Переслегино, земельный участок с кадастровым номером 60:02:0071402:988» - 30 тыс. руб.; - «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства: «Строительство очистных сооружений сточных вод по адресу: Великолукский район, сельское поселение «Переслегинская волость», д. Русаново» - 495,5 тыс. руб.; 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - 249,4 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Выполнение работ на объектах газоснабжения» - 249,4 тыс. руб. 3. «Организация благоустройства и озеленения территории муниципального образования» - 1634,5 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Субсидия на проведение ремонта (реконструкции) и благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования «Великолукский район», связанных с ремонтом (реконструкцией) и благоустройством воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Великолукский район» - 500,0 тыс. руб.; - «Благоустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» - 1134,5 тыс. руб.; - «Расходы на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества» - 0 тыс. руб. 4. «Участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для обеспечения жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде» - 120,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение мероприятий по сносу ветхого и аварийного жилья» - 15,0 тыс. руб.; - «Проведение обследования технического состояния зданий многоквартирного фонда» - 105 тыс. руб. 5. «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 46848,3 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - 46848,3 тыс. руб. 6. «Реализация мероприятий на выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде и (или) организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, на иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» - 657,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» - 657,8 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Достигнутые результаты соответствуют фактическим затратам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия, запланированные на 2024 год, выполнены в объеме 86,6 %. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Анализ реализации муниципальной Программы за 2024 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты не в полном объеме. |

Муниципальная программа

«Развитие транспортного обслуживания населения

на территории муниципального образования»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год. | Цель муниципальной программы - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное и бесперебойное движение автомобильного транспорта. Программа включает в себя 3 подпрограммы: - «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»; - «Повышение безопасности дорожного движения»; - «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования». Основные мероприятия программы: - «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним»; - «Повышение безопасности дорожного движения»; - «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения – 80 % (100 %); - прирост площади поверхности автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним, приведенных в нормативное состояние – 26493,87 кв.м. (100 %); - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта – 4,812 км. (107 %); - прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта - 0,473 км. (100 %); - количество приобретенной дорожной техники – 6 ед. (100 %); - количество детей, участвующих в мероприятиях по профилактике и предупреждению опасного поведения участников дорожного движения – 45 чел. (100 %); - количество внеклассных мероприятий – 180 ед. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 214491,4 тыс. руб. в том числе: - областного бюджета – 200073,1 тыс. руб. - местного бюджета – 14418,3 тыс. руб. Фактическое исполнение составило – 195381,8 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - областного бюджета – 185150,4 тыс. руб. - местного бюджета – 10231,4 тыс. руб. Выполнение составило 91,1 %. Отклонение 8,9 %, что в денежном выражении составило – - 19109,6 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы выполнены в следующих объемах: 1. «Выполнение работ по обеспечению сохранности и приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к ним» - 190398,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне населенных пунктов в границах Великолукского района» - 6769,9 тыс. руб.; - «Осуществление дорожной деятельности, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» – 161108,2 тыс. руб.; - «Расходы на приобретение дорожной техники» - 22520,8 тыс. руб. 2. «Повышение безопасности дорожного движения» - 53,2 тыс. руб. в том числе по мероприятиям: - «Участие районной команды школьников в соревнованиях по безопасности дорожного движения» - 53,2 тыс. руб.; - «Установка дорожных знаков, сигнальных столбиков» - 0 тыс. руб. 3. «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» - 4929,7 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы по перевозке обучающихся и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия» - 1538,1 тыс. руб.; - «Создание условий для осуществления организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно» – 3391,6 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | В отчетном году были созданы все условия для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Все мероприятия муниципальной программы, направленные на развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан их имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам населенных пунктов района, повышение доступности услуг транспортного комплекса на данном этапе достигнуты. |

Муниципальная программа

«Управление и обеспечение деятельности администрации муниципального образования, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и муниципальным долгом»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год. | Цель муниципальной программы - эффективное выполнение муниципальных функций, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы. Программа включает в себя 4 подпрограммы: - «Обеспечение функционирования администрации муниципального образования»; - «Обеспечение общего порядка и противодействие коррупции»; - «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом»; - «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании». Основные мероприятия программы: - «Функционирование администрации муниципального образования»; - «Исполнение муниципальными органами отдельных государственных полномочий»; - «Функционирование муниципальных казенных учреждений»; - «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций»; - «Противодействие коррупции»; - «Совершенствование бюджетного процесса»; - «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - численность муниципальных служащих на 1000 жителей – 2,5 чел. (100 %); - ежегодная удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытости – 85 % (100 %); - доля расходов на содержание работников органов местного самоуправления в общем объеме расходов местного бюджета – 6,2 % (100 %); - количество тиражей периодического печатного издания – 30,0 тыс. экз. (100,0 %); - количество граждан, которым назначены доплаты к пенсиям – 40 чел. (100 %); - доля доходов бюджета от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, в общем объеме доходов местного бюджета – 0,6 % (100 %); - количество граждан, состоящих на воинском учете – 4555 чел. (100 %); - количество граждан, пребывающих в запасе – 4106 чел. (100 %); - число граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные заседатели, заседатели по представлениям председателей соответствующих судов либо утративших право быть присяжными заседателями в Псковской области – 50 чел. (+ 177,8 %); - количество муниципальных нормативных правовых актов, сформированных в электронном виде с помощью АРМ «Муниципал» - 152 ед. (- 24,0 %); - количество протоколов об административных правонарушениях – 6 ед. (- 90,0 %); - удовлетворенность населения деятельностью комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – 90 % (100 %); - количество дел – 156 ед. (- 8,2 %); - количество отловленных безнадзорных собак – 50 голов (100 %); - доля обслуживаемых муниципальных учреждений к общему количеству муниципальных учреждений – 100 % (100 %); - время реагирования органов управления всех уровней при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации – 30 мин. (100 %); - доля опубликованных нормативно-правовых актов в общем количестве принятых – 100 % (100 %); - доля расходов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в общем объеме расходов – 0,01 % (100%); - доля расходов на осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по расчету и предоставлению дотации бюджетам поселений, в общем объеме расходов – 0,9 % (100 %); - доля межбюджетных трансфертов передаваемых бюджету муниципального района из бюджетов поселений в общей сумме расходов бюджета района – 0,42 (100 %); - выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района – 1 ед. (100%); - количество проведенных мероприятий с активным участием пожилых граждан – 85 ед. (100,0 %); - количество граждан пожилого возраста, получивших материальную помощь – 10 чел. (100,0 %); - число граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин» - 19 чел. (100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и районного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере – 69312,1 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 1459,1 тыс. руб. - областного бюджета – 7853,0 тыс. руб. - местного бюджета – 60000,1 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 65168,1 тыс. руб., в т.ч. за счет средств: - федерального бюджета – 1425,4 тыс. руб. - областного бюджета – 7746,0 тыс. руб. - местного бюджета – 55996,7 тыс. руб. Выполнение составило 94,0 %. Отклонение 6,0 %, что в денежном выражении составило – - 4144,0 тыс. руб. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению. Основные мероприятия программы исполнены в следующих объемах: 1. «Функционирование администрации муниципального образования» - 43113,2 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение функций высшего должностного лица муниципального образования» - 1964,3 тыс. руб.; - «Функционирование деятельности местного самоуправления, осуществляющего исполнительно-распорядительные функции» - 32404,6 тыс. руб.; - «Обеспечение деятельности финансовых органов муниципальных образований» - 5735,6 тыс. руб.; - «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим» - 2461,7 тыс. руб.; - «Оценка недвижимости, признание прав регулирования отношений по муниципальной собственности» - 27,0 тыс. руб.; - «Осуществление расходов по возмещению затрат на производство и выпуск муниципального периодического издания» - 520,0 тыс. руб. 2. «Функционирование муниципальных казенных учреждений» - 6193,9 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям» - 6193,9 тыс. руб. 3. «Исполнение муниципальными органами отдельных государственных полномочий» - 3145,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Расходы на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» - 1425,4 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение государственных полномочий по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Псковской области» - 0 тыс. руб.; - «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ» - 0 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» - 0 тыс. руб.; - «Расходы на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» - 588,6 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по формированию торгового реестра» - 0 тыс. руб.; - «Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Псковской области» - 1131,0 тыс. руб. 4. «Функционирование организаций, обеспечивающих выполнение части муниципальных функций» - 3174,8 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содержание единой дежурно-диспетчерской службы» - 3174,8 тыс. руб. 5. «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» - 9436,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования» - 270,1 тыс. руб.; - «Расчет, распределение и предоставление межбюджетных трансфертов в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района» - 5692,9 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление бухгалтерского обслуживания бюджетов поселений)» - 1951,2 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внешнего муниципального финансового контроля)» - 404,0 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (осуществление внутреннего муниципального финансового контроля)» - 432,8 тыс. руб.; - «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджета муниципального района на развитие институтов территориального общественного самоуправления» - 250,0 тыс. руб.; - «Расходы на исполнение полномочий органов государственной власти Псковской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений» - 435,0 тыс. руб. 6. «Управление муниципальным долгом» - 2,4 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Обслуживание муниципального долга» - 2,4 тыс. руб. 7. «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» - 99,1 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества» - 33,1 тыс. руб.; - «Выплата лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин муниципального района» - 66,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию Программы в полной мере соответствуют достигнутым за 2024 год результатам. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Программные мероприятия, запланированные на 2024 год, в целом выполнены. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Проведённый анализ реализации муниципальной программы за 2024 год показал, что основные целевые индикаторы и показатели реализации программы достигнуты. |

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании»

| Пункты программы | Исполнение программы (2024 год) |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации программ за отчётный год. | Цель муниципальной программы – повышение уровня благоустройства территории муниципального образования «Великолукский район», создание современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. Программа включает в себя 1 подпрограмму: - «Формирование современной городской среды». Основные мероприятия программы: - «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». По результатам реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: - количество благоустроенных дворовых территорий МКД – 16 ед. (100 %); - площадь благоустроенных дворовых территорий МКД - 23598 кв.м. (100 %); - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования – 18 ед. (100 %); - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования – 26062 кв.м. (104,2 %); - количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде – 2 ед. (100 %); - площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования в отчетном периоде – 1058 кв.м. (+100 %). |
| 2. Данные о целевом использовании бюджетных средств и объёмах привлечённых средств иных бюджетов и внебюджетных источников. | Финансирование мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. На финансирование программы в 2024 году были запланированы денежные средства в размере 4615,0 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 4564,3 тыс. руб. - областного бюджета – 46,1 тыс. руб. - местный бюджет – 4,6 тыс. руб. Фактическое исполнение составило - 4615,0 тыс. руб. в том числе: - федерального бюджета – 4564,3 тыс. руб. - областного бюджета – 46,1 тыс. руб. - местный бюджет – 4,6 тыс. руб. Выполнение составило 100 %. Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы использованы по целевому назначению и в полном объеме. Основное мероприятие программы выполнено в следующем объеме: 1. «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - 4615,0 тыс. руб., в том числе по мероприятиям: - «Организация благоустройства общественных территорий муниципального образования» - 4615,0 тыс. руб. |
| 3. Сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию программ. | Затраты на реализацию муниципальной программы в полной мере соответствуют достигнутым результатам. В отчетном году были созданы все условия для благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| 4. Информация о ходе и полноте выполнения программных мероприятий. | Денежные средства, выделенные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению и в полном объеме. Выполнение составило 100 %. |
| 5. Оценка эффективности реализации программ. | Все мероприятия муниципальной программы, направленные на формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания жителей района на данном этапе достигнуты. |

Доклад подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015 № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район».

Разработка муниципальных программ МО «Великолукский район» на 2024 осуществлялась в соответствии с «Перечнем муниципальных программ муниципального образования «Великолукский район», утвержденным Постановлением Администрации Великолукского района от 03.12.2019 №1173.

Распределение муниципальных программ по степени достижения финансового исполнения:

| Год реализации | Менее 50 % | 50-80 % (не включая 80 %) | 80-100 % (не включая 100 %) | 100 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2024 год | 0 | 1 | 6 | 1 |

По итогам оценки реализации муниципальных  программ муниципального образования «Великолукский район» за 2024 год, в целом можно сделать вывод о положительной работе исполнителей по реализации мероприятий муниципальных программ. Финансовое исполнение  муниципальных программ составляет 93,2 %.

По сравнению с 2023 годом объем финансирования муниципальных программ за счет средств бюджетов всех уровней увеличился на 8,7 %, что в суммовом выражении составило 51046,9 тыс. руб.

В рамках дальнейшей работы по повышению эффективности реализации муниципальных программ Великолукского района предлагается: своевременно вносить изменения в действующие программы, в соответствии с нормативными правовыми актами, уточнять план финансирования муниципальных программ на конец отчетного периода, вносить соответствующие корректировки значений целевых показателей, руководствоваться при реализации муниципальных программ Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Структурным подразделениям Администрации Великолукского района при разработке и утверждении новых муниципальных программ руководствоваться основными приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации, Псковской области и Великолукского района, с целью привлечения дополнительных средств из федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников.

Ответственным исполнителям муниципальных программ, принять  меры по совершенствованию системы целевых индикаторов, используемых при оценке эффективности реализации муниципальных программ, уделять больше внимания вопросам обоснованного планирования финансового обеспечения их реализации, освоения бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ и сроков исполнения основных мероприятий.

Проекты документов стратегического планирования подлежат размещению в федеральной информационной системе стратегического планирования согласно Федеральному закону от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Согласно пункту 12 Правил государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 №631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра  документов стратегического планирования» в течение 10 дней со дня утверждения (одобрения) документа стратегического планирования или внесения в него изменений разработчик обязан направить соответствующее уведомление в Министерство экономического развития Российской Федерации. Уведомление направляется в Министерство экономического развития Российской Федерации по средствам ГАС «Управление» комитетом по экономическому развитию Администрации Великолукского района.

В связи с тем, что результаты мониторинга и контроля реализации муниципальных программ, проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, влияют на положение субъектов Российской Федерации  в формируемых им рейтингах, ответственным исполнителям обеспечить полное и своевременное отражение информации по реализации муниципальных программ муниципального образования «Великолукский район» на официальном сайте Великолукского района – текст программы, отчеты о реализации, мониторинг, нормативные правовые акты.

Председатель комитета по

экономическому развитию                                                            Зиновьева Н.М.

Тел. (81153)3-72-88