ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 12.04.2024 | № | 423 |
| --- | --- | --- |

г. Великие Луки

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие экономическому

развитию и инвестиционной

привлекательности муниципального

образования», утвержденную Постановлением Администрации района

от 29.12.2021 № 1397

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Великолукского района от 24.08.2015  № 994 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании «Великолукский район», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в муниципальную программу «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования», утвержденную Постановлением Администрации района от 29.12.2021 № 1397 (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального обнародования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Великолукского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по экономическому развитию Администрации района Зиновьеву Н. М.

Глава района                                                                     А.Г. Кузьмин

Верно: Козлова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Великолукского района

от 12.04.2024 № 423

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Паспорт муниципальной программы

«Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования»

| Наименование муниципальной программы | Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию). 2. Финансовое управление Администрации Великолукского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию). 2. Финансовое управление Администрации Великолукского района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Содействие сохранению и развитию экономического потенциала Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инв6естиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения. 2. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения. 3. Увеличение заинтересованности работников сельского хозяйства в результатах производственной деятельности трудовых коллективов. |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели муниципальной программы | 1. Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» (ед.). 2. Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области (шт.). 3. Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация (ед.). 4. Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет (ед.). 5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.). 6. Количество проведенных ярмарок (ед.). 7. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ед.). 8. Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (ед.). 9. Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности (ед.). 10. Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (ед.). 11. Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского (га.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Повышение инвестиционной привлекательности; 2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства; 3. Развитие сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2022 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 199 523,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 9 618,39 | 823,00 | 1 632,00 | 1 716,00 | 3 312,83 | 2 134,56 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 7 742,28 | 1 027,73 | 1 469,55 | 2 965,00 | 1 140,0 | 1 140,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 216 884,28 | 1 850,73 | 3 101,55 | 4 681,00 | 162 539,00 | 44 712,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» составит 85 ед. 2. Уменьшение количества разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области до 1 шт. 3. Уменьшение количества объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация до 10 ед. 4. Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет составит 20 ед. 5. Количество проведенных ярмарок составит 2 ед. 6. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку составит 1 ед. 7. Количество проведенных проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед. 8. Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности составит 1 ед. 9. Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед. 10. Увеличение площади земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского до 25,7 га. 11. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий составит 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ

Реализация Программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования: правового, финансового и организационного характера, обеспечивающих практическое достижение целей и задач.

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из важнейших элементов экономической политики является эффективное управление инвестиционными процессами. Этот элемент организации хозяйственной деятельности в муниципальном образовании предопределяет долгосрочные экономические результаты.

Администрация Великолукского района важным направлением своей деятельности считает создание на территории Великолукского района благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности. Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической сфере и характере взаимоотношений между субъектами инвестиционной деятельности, проявляющиеся в ужесточении конкуренции между различными территориями, предприятиями за привлечение инвестиций, требуют новых подходов к проводимой инвестиционной политике.

Современная местная инвестиционная политика должна быть направлена на поиск новых эффективных решений, которые позволят активизировать инвестиционные процессы на территории муниципального образования. Необходимо привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социальной напряженности.

Инвестиционная политика района должна быть направлена на объединение усилий участников инвестиционного процесса (организации, банки, страховые компании и др.), создание эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры и консолидацию инвестиционных ресурсов. Необходимость соблюдения комплексного и скоординированного подхода к постановке и решению задач повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования подтверждает актуальность применения программно-целевого метода.

На федеральном уровне и уровне субъекта Российской Федерации вопросы осуществления государственного воздействия на формирование инвестиционной привлекательности территории решаются через реализацию соответствующих целевых программ, что еще раз подтверждает необходимость формирования аналогичного комплекса мер на уровне муниципального образования в целях возможного включения ряда поставленных муниципальных задач в единую систему реализуемых государственных мер.

Сегодня необходимо оказывать поддержку инвесторам, в том числе субъектам малого и среднего бизнеса, создавая благоприятные условия для реализации проектов и предложений, способствующих повышению экономического потенциала района, развитию его инфраструктуры и инвестиционной привлекательности, что будет способствовать привлечению инвесторов для реализации планируемых приоритетных инвестиционных проектов, созданию дополнительных рабочих мест, увеличению поступлений доходов в бюджет района.

В инвестиционной политике Великолукского района приоритетными направлениями в работе являются развитие существующих промышленных и сельскохозяйственных предприятий, создание комфортной среды обитания, повышение качества социальной инфраструктуры муниципального образования.

3. Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы

Основной целью Программы является содействие сохранению и развитию экономического потенциала Великолукского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения;

- обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения;

- увеличение заинтересованности работников сельского хозяйства в результатах производственной деятельности трудовых коллективов.

В рамках Программы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

- Подпрограмма муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности».

Цель - формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

- Подпрограмма муниципальной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения.

- Подпрограмма муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства».

Цель - увеличение заинтересованности работников сельского хозяйства в результатах производственной деятельности трудовых коллективов.

В приложениях № 2 и № 3 к муниципальной программе представлен перечень основных мероприятий и перечень мероприятий основных мероприятий муниципальной программы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы на 2022 - 2027 годы  составит 216 884,28 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 1 850,73 тысяч рублей;

на 2023 год – 3 101,55 тысяч рублей;

на 2024 год – 4 681,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 162 539,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 44 712,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к муниципальной программе.

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы

При проведении социальной политики необходима адекватная оценка сопутствующих рисков и гибкое реагирование на возникающие неблагоприятные тенденции.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участник муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1. Организационные риски.

Связаны с ошибками управления реализацией муниципальной программы. Непринятие мер по урегулированию организационных рисков может повлечь нецелевое и (или) неэффективное использование бюджетных средств, невыполнение ряда мероприятий муниципальной программы или нарушение сроков их выполнения. Мерами по снижению организационных рисков являются закрепление персональной ответственности исполнителей мероприятий муниципальной программы; повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий; координация деятельности персонала ответственного исполнителя и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

2. Финансовые риски.

Недофинансирование мероприятий муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности, прогнозируемости результатов, вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем. Данные риски возникают по причине продолжительности срока реализации муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от стабильного финансирования.

Мерами по снижению финансовых рисков являются обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами; ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий, в зависимости от достигнутых результатов.

3. Социальные риски.

Одним из основных рисков является макроэкономическое условие развития муниципального образования «Великолукский район».

Для минимизации социальных рисков будет осуществляться мониторинг исполнения действующего законодательства органами местного управления.

- Непредвиденные риски.

Связаны с кризисными явлениями в экономике Российской Федерации, с природными и техногенными катастрофами. Возникновение непредвиденных рисков может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

- Информационные риски.

Связаны с отсутствием или недостаточностью отчетной информации, используемой в ходе реализации подпрограммы.

С целью минимизации информационных рисков в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:

- совершенствование форм статистического наблюдения в сфере реализации муниципальной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы.

В целом, способом ограничения рисков будет являться мониторинг эффективности проводимых мероприятий, ежегодная корректировка целевых показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Для достижения целей муниципальной программы предполагается использовать финансовые (бюджетные, налоговые) меры государственного регулирования.

Прямое экономическое регулирование предполагается осуществлять путем использования финансирования мероприятий муниципальной программы.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Результат реализации Программы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» составит 85 ед.;

- уменьшение количества разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области до 1 шт.;

- уменьшение количества объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация до 10 ед.;

- количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет составит 20 ед.;

- количество проведенных ярмарок составит 2 ед.;

- количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку составит 1 ед.;

- количество проведенных проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед.;

- количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности составит 1 ед.;

- утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед.;

- увеличение площади земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского до 25,7 га.;

- увеличение количества реализованных проектов  комплексного развития сельских территорий до 2 ед.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Содействие

экономическому развитию и инвестиционной

привлекательности муниципального образования»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | ед. | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 2. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3. | Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | ед. | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 4. | Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | ед. | 22 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 5. | Количество проведенных ярмарок | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 6. | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8. | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 16,8 | 25,25 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 |
| 11. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1. Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | ед. | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | ед. | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 1.4. | Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | ед. | 22 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1.5. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных ярмарок | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2.2. | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.3. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.4. | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.5. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 16,8 | 25,25 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Содействие

экономическому развитию и инвестиционной

привлекательности муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 85 ед. 2025 год – 85 ед. 2026 год – 85 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | 2022 год – 3 шт. 2023 год – 6 шт. 2024 год – 4 шт. 2025 год – 3 шт. 2026 год – 1 шт. 2027 год – 0 шт. |  |
|  |  |  | Количество объектом муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | 2022 год – 19 ед. 2023 год – 10 ед. 2024 год – 10 ед. 2025 год – 10 ед. 2026 год – 10 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | 2022 год – 22 ед. 2023 год – 40 ед. 2024 год – 20 ед. 2025 год – 20 ед. 2026 год – 20 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) | Количество проведенных ярмарок | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2026 год – 2 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
|  |  |  | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельское хозяйство» | Финансовое управление Администрации Великолукского района | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2022 год – 16,8 га 2023 год – 25,25 га 2024 год – 25,7 га 2025 год – 25,7 га 2026 год – 25,7 га 2027 год – 0 га |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Содействие

экономическому развитию и инвестиционной

привлекательности муниципального образования»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1.«Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | ед. | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.6. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности» | Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | ед. | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» | Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности | ед. | 22 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие «Совершенствование ярмарочной торговли» | Количество проведенных ярмарок | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Муниципальная поддержка социального предпринимательства» | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.1.3. | Мероприятие «Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества» | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2.1.4. | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 16,8 | 25,25 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Содействие

экономическому развитию и инвестиционной

привлекательности муниципального образования»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | Всего, в том числе: | 1 850,73 | 3 101,55 | 4 681,00 | 162 539,00 | 44 712,00 | 0,00 | 216 884,28 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 418,73 | 2 669,55 | 4 045,00 | 161 903,00 | 44 076,00 | 0,00 | 214 112,28 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» | Всего, в том числе: | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» | Всего, в том числе: | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
| 1.1.6. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
| 1.1.7. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
| 1.1.8. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1.1.12. | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству,комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству,комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Совершенствование ярмарочной торговли» | Всего, в том числе: | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Муниципальная поддержка социального предпринимательства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие «Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | Всего, в том числе: | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» | Всего, в том числе: | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
| 3.1.2. | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Всего, в том числе: | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |

Приложение № 5

к муниципальной программе «Содействие

экономическому развитию и инвестиционной

привлекательности муниципального образования»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | Муниципальная программа «Содействие экономическому развитию и инвестиционной привлекательности муниципального образования» | Всего, в том числе: | всего | 1 850,73 | 3 101,55 | 4 681,00 | 162 539,00 | 44 712,00 | 0,00 | 216 884,28 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 823,00 | 1 632,00 | 1 716,00 | 3 312,83 | 2 134,56 | 0,00 | 9 618,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 469,55 | 2 965,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 7 742,28 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 418,73 | 2 669,55 | 4 045,00 | 161 903,00 | 44 076,00 | 0,00 | 214 112,28 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 469,55 | 2 965,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 7 742,28 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | всего | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения « Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | всего | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» | Всего, в том числе: | всего | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | всего | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | всего | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет средств местного бюджета | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,83 | 418,56 | 0,00 | 2 015,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,83 | 418,56 | 0,00 | 2 015,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству ,комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие «Совершенствование ярмарочной торговли» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Мероприятие «Муниципальная поддержка социального предпринимательства» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Мероприятие «Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | Всего, в том числе: | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» | Всего, в том числе: | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Всего, в том числе: | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Повышение инвестиционной привлекательности»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Повышение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию). |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики муниципального образования «Великолукский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» (ед.). 2. Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области (шт.). 3. Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация (ед.). 4. Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет (ед.). 5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Повышение инвестиционной привлекательности. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего, (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 199 523,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 6 846,39 | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 7 649,73 | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 214 019,73 | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» составит 85 ед. 2. Уменьшение количества разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области до 1 шт. 3. Уменьшение количества объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация до 10 ед. 4. Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет составит 20 ед. 5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий составит 2 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из важнейших элементов экономической политики является эффективное управление инвестиционными процессами. Этот элемент организации хозяйственной деятельности в муниципальном образовании предопределяет долгосрочные экономические результаты.

Администрация Великолукского района важным направлением своей деятельности считает создание на территории района благоприятных условий для осуществления активной инвестиционной деятельности. Эти условия складываются из совокупности организационных, правовых и управленческих решений и мероприятий, а также согласованных действий органов власти всех уровней и других заинтересованных организаций, направленных на достижение главной цели инвестиционной политики муниципального образования - последовательное повышение уровня жизни местного населения.

Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической сфере и характере взаимоотношений между субъектами инвестиционной деятельности, проявляющиеся в ужесточении конкуренции между различными территориями, предприятиями за привлечение инвестиций, требуют новых подходов к проводимой инвестиционной политике.

Современная местная инвестиционная политика должна быть направлена на поиск новых эффективных решений, которые позволят активизировать инвестиционные процессы на территории  Великолукского района, направить их на создание в районе экономической системы, способствующей реализации потенциала муниципального образования. Инвестиционная политика района должна быть направлена на объединение усилий участников инвестиционного процесса (организации, банки, страховые компании и др.), создание эффективно действующей инвестиционной инфраструктуры и консолидацию инвестиционных ресурсов.

Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики необходимо для обеспечения занятости и повышения уровня доходов местного населения, роста налоговой базы и сбалансированности муниципального бюджета, решения ряда социальных проблем и исключения социальной напряженности.

Для реализации проектов задачей номер один в работе администрации должна стать конструктивность диалога власти с предпринимательскими структурами, взаимодействия с некоммерческими организациями по привлечению инвестиций.

Анализ состояния инвестиционного климата в районе показывает, что внешние и внутренние инвестиции вкладываются, как правило, стихийно, без учета перспективы развития той или иной отрасли экономики и сроков окупаемости.

В результате экономическая эффективность инвестиций остается крайне низкой. Число рабочих мест, доля налоговых поступлений в местный бюджет реального сектора экономики практически не увеличиваются.

Поэтому назрела необходимость разработки программы инвестиционной привлекательности муниципального района, которая будет способствовать тому, чтобы за счет инвесторов (внутренних и внешних) развивать социально-экономическую сферу, привлекать в район не только дополнительные ресурсы, но и новые технологии, оборудование, расширять налогооблагаемую базу, создавать дополнительные рабочие места.

В настоящее время в муниципальном районе сложился определенный инвестиционный климат, положительные черты которого могут быть эффективно использованы при повышении инвестиционной привлекательности района в последующие годы.

Необходимость соблюдения комплексного и скоординированного подхода к постановке и решению задач повышения инвестиционной привлекательности  муниципального района подтверждает актуальность применения программно-целевого метода.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является формирование на территории муниципального образования условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня жизни населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу «Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики муниципального образования «Великолукский район»;

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» включаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства.

2. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость».

3. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость».

4. Разработка генерального плана и  правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость».

5. Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость»

6. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость».

7. Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость».

8. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области.

9. Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности.

10. Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет.

11. Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет средств местного бюджета.

12. Обеспечение комплексного развития сельских территорий.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2027 годы составит 214 019,73 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 1 418,73 тысяч рублей;

на 2023 год – 2 667,00 тысяч рублей;

на 2024 год – 4 015,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 161 873,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 44 046,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» составит 85 ед.;

- уменьшение количества разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области до 1 шт.;

- уменьшение количества объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация до 10 ед.;

- количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет составит 20 ед.;

- количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий составит 2 ед.

Приложение № 1

к подпрограмме «Повышение

инвестиционной привлекательности»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | ед. | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 1.2. | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 1.3. | Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | ед. | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 1.4. | Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | ед. | 22 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1.5. | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Повышение

инвестиционной привлекательности»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Участник подпрограммы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 85 ед. 2025 год – 85 ед. 2026 год – 85 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | 2022 год – 3 шт. 2023 год – 6 шт. 2024 год – 4 шт. 2025 год – 3 шт. 2026 год – 1 шт. 2027 год – 0 шт. |  |  |
|  |  |  | Количество объектом муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | 2022 год – 19 ед. 2023 год – 10 ед. 2024 год – 10 ед. 2025 год – 10 ед. 2026 год – 10 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  | Количество сформированных земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет | 2022 год – 22 ед. 2023 год – 40 ед. 2024 год – 20 ед. 2025 год – 20 ед. 2026 год – 20 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 0 ед. 2024 год – 0 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Повышение

инвестиционной привлекательности»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» | Количество смет, проверенных в сметно-нормативной базе (ФЕР, ГЭСН) «Сметный калькулятор» | ед. | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | ед. | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.6. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности» | Количество объектов муниципальной собственности, на которые изготовлена техническая документация | ед. | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» | Количество сформированных земельных участков под объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности | ед. | 22 | 40 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет местного бюджета» | Количество разработанных документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований области | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.12. | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Количество реализованных планов комплексного развития сельских территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Повышение

инвестиционной привлекательности»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» | Всего, в том числе: | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» | Всего, в том числе: | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
| 1.1.6. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
| 1.1.7. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
| 1.1.8. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области | Всего, в том числе: | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
| 1.1.11. | Мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет местного бюджета» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
| 1.1.12. | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |

Приложение № 5

к подпрограмме «Повышение

инвестиционной привлекательности»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Повышение инвестиционной привлекательности» | Всего, в том числе: | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию, комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 1 418,73 | 2 667,00 | 4 015,00 | 161 873,00 | 44 046,00 | 0,00 | 214 019,73 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 391,00 | 1 200,00 | 1 080,00 | 2 676,83 | 1 498,56 | 0,00 | 6 846,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 1 027,73 | 1 467,00 | 2 935,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | 7 649,73 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по градостроительству, архитектуре и природопользованию) | всего | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 520,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | всего | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 286,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,00 | 142,50 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения « Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | всего | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Пореченская волость» | Всего, в том числе: | всего | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Мероприятие «Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки сельского поселения «Шелковская волость» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 1 835,00 | 2 160,00 | 0,00 | 4 495,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 917,5 | 1 080,00 | 0,00 | 2 247,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Переслегинская волость» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 300,00 | 316,75 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 901,75 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 158,37 | 142,50 | 0,00 | 0,00 | 450,87 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки сельского поселения «Лычевская волость» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 300,00 | 848,25 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188,25 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 150,00 | 424,12 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 594,12 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. | Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования «Великолукский район» Псковской области | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 745,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 372,50 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 727,50 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. | Мероприятие «Изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | всего | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 492,94 | 124,85 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 1 137,79 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. | Мероприятие «Выполнение кадастровых работ по межеванию земельных участков для постановки на государственный кадастровый учет» | Всего, в том числе: | всего | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 143,79 | 142,15 | 500,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 805,94 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.111. | Мероприятие «Подготовка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории за счет местного бюджета» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,83 | 418,56 | 0,00 | 2 015,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 683,00 | 41 856,00 | 0,00 | 201 539,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 086,17 | 41 437,44 | 0,00 | 199 523,61 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596,83 | 418,56 | 0,00 | 2 015,39 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Повышение социальной и экономической эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество проведенных ярмарок (ед.). 2. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (ед.). 3. Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (ед.). 4. Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности (ед.). 5. Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (ед.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего (тыс. руб.) | 2022 год (тыс. руб.) | 2023 год (тыс. руб.) | 2024 год (тыс. руб.) | 2025 год (тыс. руб.) | 2026 год (тыс. руб.) | 2027 год (тыс. руб.) |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 92,55 | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 92,55 | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Количество проведенных ярмарок составит 2 ед. 2. Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку составит 1 ед. 3. Количество проведенных проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед. 4. Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности составит 1 ед. 5. Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Малое и среднее предпринимательство в течение ряда лет развивается с положительной динамикой, обеспечивая занятость населения, внося свою долю в формирование бюджета, наполняя рынок товарами народного потребления, работами и услугами.

Если крупные предприятия определяют техническую мощь района, то малое предпринимательство, в силу своей массовости, в значительной мере является его социально-экономической основой.

Предприятия малого и среднего предпринимательства мобилизуют финансовые, производственные, сырьевые и трудовые ресурсы населения района.

В последние годы отраслевая группа малых предприятий практически не меняется. Непроизводственная сфера деятельности (прежде всего торговля) остается более привлекательной, чем производственная.

Жителей Великолукского района обслуживают 55 предприятий розничной торговли, из них 3 автомагазина.

Следует отметить, что на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе так же как и в целом на территории Российской Федерации, серьезное влияние оказывает существующая в стране экономическая ситуация и связанные с ней следующие проблемы:

- отсутствие стартового капитала;

- высокие процентные ставки банковских кредитов и лизинговых операций;

- недостаток необходимых знаний для успешного начала собственного бизнеса;

- низкий объем присутствия предприятий малого и среднего бизнеса в производственной структуре экономики муниципального образования;

- невысокая активность субъектов малого предпринимательства в решении социальных проблем;

- недостаточное развитие системы информационного обеспечения малого предпринимательства.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, содействие занятости населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу «Повышение социальной и экономической эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании включаются следующие мероприятия:

1. Совершенствование ярмарочной торговли.

2. Муниципальная поддержка социального предпринимательства.

3. Предоставление муниципальных  преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества.

4. Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2027 годы составит 92,55 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 0,00 тысяч рублей;

на 2023 год – 2,55 тысяч рублей;

на 2024 год – 30,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 30,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 30,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- количество проведенных ярмарок составит 2 ед.;

- количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку составит 1 ед.;

- количество проведенных проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед.;

- количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности составит 1 ед.;

- утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства составит 1 ед.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных ярмарок | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.2. | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.3. | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.4. | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.5. | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия |  | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) | Количество проведенных ярмарок | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2024 год – 2 ед. 2026 год – 2 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | 2022 год – 0 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |
|  |  |  |  | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | 2022 год – 1 ед. 2023 год – 1 ед. 2024 год – 1 ед. 2025 год – 1 ед. 2026 год – 1 ед. 2027 год – 0 ед. |  |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Совершенствование ярмарочной торговли» | Количество проведенных ярмарок | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Муниципальная поддержка социального предпринимательства» | Количество субъектов социального предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества» | Проведение проверок целевого использования и сохранности муниципального имущества с целью выявления свободных (неиспользуемых) объектов недвижимости для последующего включения таких объектов в перечни муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Количество публикаций, опубликованных на официальном сайте муниципального образования, о сведениях об объектах имущества, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  |  | Утверждение и дополнение перечня муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 2,55 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 92,55 |  |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) |  | 0,00 |  | 2,55 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 92,55 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 2,55 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 92,55 |  |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) |  | 0,00 |  | 2,55 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 30,00 |  | 0,00 |  | 92,55 |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Совершенствование ярмарочной торговли» | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 2,55 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 62,55 |  |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) |  | 0,00 |  | 2,55 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 20,00 |  | 0,00 |  | 62,55 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Муниципальная поддержка социального предпринимательства» | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 30,00 |  |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 10,00 |  | 0,00 |  | 30,00 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие «Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества» | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Всего, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |

Приложение № 5

к подпрограмме «Развитие и поддержка

малого и среднего предпринимательства»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству, комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству,комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 92,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Совершенствование ярмарочной торговли» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по управлению муниципальным имуществом, муниципальному контролю и сельскому хозяйству) | всего | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 2,55 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 62,55 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Мероприятие «Муниципальная поддержка социального предпринимательства» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 30,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие «Предоставление муниципальных преференций субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, при передаче во владение и (или) в пользование муниципального имущества» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Мероприятие «Поддержка участия субъектов малого и среднего предпринимательства в государственных и муниципальных закупках и в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | Всего, в том числе: | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Администрация Великолукского района (комитет по экономическому развитию) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Паспорт подпрограммы

«Развитие сельского хозяйства»

| Наименование подпрограммы муниципальной программы | Развитие сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы муниципальной программы | 1. Финансовое управление Администрации Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы муниципальной программы | 1. Финансовое управление Администрации Великолукского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Увеличение заинтересованности работников сельского хозяйства в результатах производственной деятельности трудовых коллективов |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | Повышение уровня производительности труда, стабилизация кадрового состава сельскохозяйственных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели цели подпрограммы муниципальной программы | 1. Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского (га.). |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы | 1. Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы | Источники | Всего (руб.) | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет | 2 772,00 | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | всего по источникам | 2 772,00 | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | 1. Увеличение площади земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского до 25,7 га. |  |  |  |  |  |  |  |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Общая площадь муниципального образования «Великолукский район» 296019 га, в том числе площадь земель сельскохозяйственного назначения - 146542 га. Сельскохозяйственные предприятия имеют 88423 га сельхозугодий, в том числе пашни 63816 га.

Сельское хозяйство района представлено 12 сельскохозяйственных предприятий с различными формами  собственности,  11 КФХ и 10476 личных подсобных хозяйств.

Основными направлениями производственной деятельности хозяйств района является:  отрасль животноводства — производство и реализация мяса свинины, молока и мяса крупного рогатого скота, производство и реализация яйца и мяса птицы; отрасль растениеводства — производство кормов для сельскохозяйственных животных, производство зерна и овощей закрытого грунта.

В отрасли растениеводства преобладает производство таких культур как зерно, картофель, овощи закрытого грунта.

Для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства на ближайший период и долгосрочную перспективу необходимо проведение комплекса взаимоувязанных мероприятий, которые позволят решать не только производственные проблемы, но и заинтересовывать тружеников сельского хозяйства, как в материальном, так и в моральном плане.

Инструментом для решения проблем служит программно-целевой метод, позволяющий придать реализации мероприятий четкую целевую направленность и сконцентрировать ресурсы на решение ключевых задач.

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» окажет влияние на развитие заинтересованности тружеников сельскохозяйственных предприятий в увеличении производительности труда, личную заинтересованность членов трудовых коллективов в производственных показателях.

2. Цель и задачи подпрограммы, показатели цели и задач подпрограммы, сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является увеличение заинтересованности работников сельского хозяйства в результатах производственной деятельности трудовых коллективов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу «Повышение уровня производительности труда, стабилизация кадрового состава сельскохозяйственных предприятий».

В рамках подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий, которые  представлены в приложении № 1 «Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы».

Реализация Программы рассчитана на 6 лет – с 2022 по 2027 год включительно. Заявленный срок является оптимальным для реализации запланированных мероприятий и решения поставленных задач.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий

В основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельское хозяйство» включаются следующие мероприятия:

- расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского.

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 2 и № 3 к подпрограмме.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования «Великолукский район» на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы на 2022-2027 годы составит 864,00 тысяч рублей, в том числе:

на 2022 год – 432,00 тысяч рублей;

на 2023 год – 432,00 тысяч рублей;

на 2024 год – 636,00 тысяч рублей;

на 2025 год – 636,00 тысяч рублей;

на 2026 год – 636,00 тысяч рублей;

на 2027 год – 0,00 тысяч рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлены в приложениях № 4 и № 5 к подпрограмме.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результат реализации подпрограммы, ее эффективность представляются следующими значениями:

- увеличение площади земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского до 25,7 га.

Приложение № 1

к подпрограмме «Развитие

сельского хозяйства»

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 16,8 | 25,25 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 |

Приложение № 2

к подпрограмме «Развитие

сельского хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Участник муниципальной программы, ответственный за реализацию основного мероприятия | Целевые показатели основного мероприятия | Значения целевых показателей основного мероприятия, единица измерения | Целевые показатели подпрограммы, на достижение которых оказывается влияние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельское хозяйство» | Финансовое управление Администрации Великолукского района | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | 2022 год – 16,8 га 2023 год – 25,25 га 2024 год – 25,7 га 2025 год – 25,7 га 2026 год – 25,7 га 2027 год – 0 га |  |

Приложение № 3

к подпрограмме «Развитие

сельского хозяйства»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Показатели мероприятия | Единица измерения | Значения показателей мероприятий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Площадь земельных участков, обработанных химическим и (или) механическим способами борьбы для предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского | га | 16,8 | 25,25 | 25,7 | 25,7 | 25,7 | 0 |

Приложение № 4

к подпрограмме «Развитие

сельского хозяйства»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| № |  | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | всего |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» |  | Всего, в том числе: |  | 432,00 |  | 432,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района |  | 432,00 |  | 432,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» |  | Всего, в том числе: |  | 432,00 |  | 432,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района |  | 432,00 |  | 432,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» |  | Всего, в том числе: |  | 432,00 |  | 432,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  |
|  |  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района |  | 432,00 |  | 432,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 636,00 |  | 0,00 |  | 2 772,00 |  |

Приложение № 5

к подпрограмме «Развитие

сельского хозяйства»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства» | Всего, в том числе: | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Основное мероприятие «Развитие и поддержка отрасли сельского хозяйства» | Всего, в том числе: | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Мероприятие «Расходы на ликвидацию очагов сорного растения борщевик Сосновского» | Всего, в том числе: | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Финансовое управление Администрации Великолукского района | всего | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 432,00 | 432,00 | 636,00 | 636,00 | 636,00 |  | 0,00 | 2 772,00 |
|  |  |  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |